臺北市重大災害民間賑災捐款專戶

管理運用委員會

第21次會議紀錄

會議時間：100年9月1日（星期四）下午2時

會議地點：臺北市政府市政大樓中央區11樓吳三連廳

會議主持人：丁副主任委員庭宇

臺北市重大災害民間賑災捐款專戶

管理運用委員會第21次會議紀錄

壹、會議時間：100年9月1日（星期四）下午2時

貳、會議地點：臺北市政府市政大樓中央區11樓吳三連廳

參、會議主持人：丁副主任委員庭宇        記錄：方睿瑀

肆、出席人員：

岳委員珍、林委員錦松、章委員慈育、李委員咸亨、陳委員高燦（林專門委員秀鳳代）、魏委員國彥（黃簡任研究員家玓代）、黃呂委員錦如（黃專門委員振昌代）、江委員綺雯、邱委員大展（陳副局長惠平代）、楊委員馨怡

伍、列席人員：

亞洲大學：邱尚志主任

原住民事務委員會：易君強組長

社會局社會救助科：黃副局長清高、林淑娥科長、蕭舒云專員、陳肯玉股長、白善印辦事員、曾苡馨科員、方睿瑀科員

陸、未出席人員：

郝主任委員龍斌、陳副主任委員永仁、姜委員志俊、李委員燕松

柒、議程：

一、主席致詞。

二、第20次會議紀錄確認。

決議：予以確認。

三、工作報告：

說明：

一、截至100年8月17日止，本市重大災害民間賑災捐款專戶累積收入總計新臺幣1億1,935萬1,021元（原列新臺幣1億2,472萬106元，其中誤加計本委員會代審921捐款專戶之金額，另漏計陸續轉入之921專戶剩餘款及孳息，差異數共新臺幣536萬9,085元，詳附件3，頁數31），已核銷金額新臺幣7,762萬4,793元，已核准但未撥付或未請款金額新臺幣34萬4,325元，尚可運用金額為新臺幣4,138萬1,903元。惟第20次會議報告之尚可運用金額為新臺幣2,250萬4,188元，係因本委員會代審921捐款申請案致控帳誤計新臺幣1,244萬6,800元（核准金額1,831萬扣除繳回剩餘款新臺幣586萬3,200元），另須加計已核准未動支金額新臺幣1,180萬元並扣除收入差異金額新臺幣536萬9,085元，差異說明詳見附件3，頁數34。以上收支情形詳見附件2，頁數27，相關捐款使用情形公佈於社會局網站(網址：www.dosw.tcg.gov.tw)公開徵信。

二、南亞海嘯捐款部分：

（一）截至100年8月17日，本市南亞海嘯民間捐款累計共新臺幣3,744萬223元，本委員會並召開13次委員會審議暨執行單位進度報告（第6~17及20次會議（不含第14次會議），另加開1次臨時會議），核准補助5案，核准金額共計新臺幣3,744萬223元；其中臺灣雨水利用協會之「斯里蘭卡供水系統援助計畫」因合作單位無法如期提出修正計畫書，且無法配合提供相關核銷正本或具有代表性之證明文件，該協會於第15次會議（提案二）提案撤銷計畫，經委員會決議同意撤案。

（二）經費核銷部分，執行情形如下：（詳見下表）

1、財團法人法鼓山慈善基金會執行之興建斯里蘭卡Hambantota臺灣村「菩提心健康服務中心企劃案」第1階段經費已於98年5月4日核銷完畢（新臺幣597萬9,981元）；第2階段經費新臺幣370萬4,925元，已提案第17次會議（提案三）追認變更醫療器材採購項目變更，並於99年1月13日核銷完畢。

2、中華民國原始佛法三摩地協會之「興建斯里蘭卡臺灣村公共設施（第1期）」已於98年11月25日1次核銷總核定金額新臺幣500萬元。

3、亞洲大學之「印尼公共衛生及醫療人員及其他專業人才種子培訓計畫」已於98年11月30日完成第1次經費核銷新臺幣144萬元，並於100年8月12日函請該單位儘速執行並辦理未核銷金額56萬元。

4、新竹縣梵音公益協會之「印尼亞齊省及棉蘭地區資訊暨教育發展計畫」原始憑證等相關資料經多次催辦及發文，於100年4月底送本府社會局核銷。依100年5月5日本府秘書長召開之南亞海嘯捐款說明會議及100年7月14日本府社會局召開之核銷憑證審查諮詢會議決議，相關資料已於100年7月22日簽送本府社會局會計室辦理核銷，並於100年7月27日函請外交部協助確認相關憑證資料是否符合當地慣例。

（三）綜上，臺灣雨水利用協會之「斯里蘭卡供水系統援助計畫」撤案金額新臺幣450萬元及財團法人法鼓山慈善基金會執行之興建斯里蘭卡Hambantota臺灣村「菩提心健康服務中心企劃案」剩餘款新臺幣370萬3,117元，南亞海嘯捐款部分尚可運用金額共計新臺幣820萬3,117元整。將於全數核銷完成後，依第19次會議（提案一）決議，將剩餘款轉入本市「重大災害民間賑災捐款專戶」。

【南亞海嘯捐款補助單位執行情形】

| 補助單位 | 新竹縣梵音公益協會 | 亞洲大學 | 臺灣雨水利用協會 | 財團法人法鼓山慈善基金會 | 中華民國原始佛法三摩地協會 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 補助計畫 | 印尼亞齊省及棉蘭地區資訊暨教育發展計畫 | 印尼公共衛生及醫療人員及其他專業人才種子培訓計畫 | 斯里蘭卡供水系統援助計畫 | 興建斯里蘭卡Hambantota臺灣村「菩提心健康服務中心」企劃案 | 興建斯里蘭卡臺灣村公共設施（第1期） |
| 核定金額 | 12,552,200 | 2,000,000 | 4,500,000 | 13,388,023 | 5,000,000 |
| 分階段撥款 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 已核撥金額 | 6,000,000 | 2,000,000 | 0 | 9,684,906 | 5,000,000 |
| 執行情形 | 執行完畢 | 已執行，共144萬元（自96.08-98.7，補助3人，每月2萬元） | 本案於第15次會議（提案二）同意撤案 | 執行完畢 | 執行完畢 |
| 核銷進度 | 核銷中 | 第1次核銷144萬元 |  | 核銷完畢 | 核銷完畢 |
| 剩餘款 |  |  | 4,500,000 | 3,703,117 | 0 |

三、莫拉克捐款部分：

（一）莫拉克颱風（八八水災）捐款總數，截至100年8月17日止，共計新臺幣1億5,165萬5,979元，可運用捐款合計新臺幣1億4,835萬9,079元整，包含下列款項：

1、各界捐款金額共計新臺幣8,302萬2,126元（已扣除捐款人已指定捐款用途暨地區者計新臺幣326萬6,900元、禮券3萬元）。

2、市府同仁一日捐新臺幣6,526萬4,806元。

3、孳息新臺幣7萬2,147元。

（二）援助莫拉克颱風（88水災）匡列項目暨金額：

| 計畫／方案名稱 | 匡列金額 | 支出數 | 剩餘款繳回 | 提案單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 賑災急難慰問金 | 民間捐款扶助計畫（未指定鄉鎮） | 1,000,000 | 603,000 | 397,000 | 社會局 |  |
|  | 屏東縣林邊鄉 | 32,000,000 | 31,800,000 | 200,000 |  |  |
| 志工支援屏東縣林邊鄉救災服務 | 405,000 | 27,551 | 377,449 |  |  |
| 災民救援物資計畫 | 3,000,000 | 2,926,712 | 73,288 |  |  |
| 協助「八八水災災區學校復建」計畫 | 40,500,000 | 37,818,726 | 2,681,274 | 教育局 |  |
| 88水災廠商救災計畫 | 民間廠商支援屏東縣林邊風災搶救經費 | 7,000,000 | 4,425,345 | 520,000 | 工務局 （新工處） | 99.03.15來函確認無需運用本捐款 |
|  | 支援南部地區於莫拉克颱風後災害復原機具及人員相關費用 |  |  | 1,439,149 | 工務局 （水利處） |  |
|  | 支援臺南縣及屏東縣風災搶救經費 |  |  | 615,506 | 工務局 （衛工處） |  |
| 原鄉部落災後支持計畫 | 15,432,080 | 15,362,205 | 69,875 | 原住民事務委員會 | 其中，屏東縣霧台鄉教育支持計畫-霧台國小案仍執行中（1,096,080元）擬延長執行期限 |
| 支援林邊鄉公所需用救災器具計畫 | 16,000,000 | 14,465,732 | 1,534,268 | 民政局 |  |
| 原鄉災民入住永久屋家戶生活必需品補助計畫 | 26,400,000 | 26,400,000 | 執行中 | 屏東 縣政府 |  |
| 嘉義縣民雄鄉莫拉克風災復建計畫書 | 9,265,000 | 9,265,000 | 執行中 | 嘉義縣民雄鄉公所 | 其中1,365,000元確認無動支需求，擬繳回。100年7月21日已發文請其儘速繳回。 |
| 高雄縣那瑪夏鄉南沙魯村【新山新水新家】認養陪伴計畫 | 1,844,700 | 1,844,700 | 執行中 | 原住民事務委員會 |  |
| 看見希望-霧台部落災後服務照顧計畫 | 3,323,792 | 3,323,792 | 執行中 | 原住民事務委員會 |  |
| 累計金額 | 156,170,572 | 148,262,763 | 34,945,649 |  |  |
| 計畫／方案名稱 | 匡列金額 | 支出數 | 剩餘款繳回 | 提案單位 | 備註 |

（三）綜上，本捐款收入總數新臺幣1億5,165萬5,979元，其中，捐款人指定捐款用途暨地區者計新臺幣326萬6,900元及禮券3萬元悉數撥付，未指定用途款項則依核定計畫撥付計新臺幣1億4,826萬2,763元，目前尚可動支餘額為新臺幣9萬6,316元（詳附件4，頁數35)。

決議：本次修正金額請由會計師證明。

捌、提案審議：

說明：

屏東縣霧台國小辦理「莫拉克颱風八八水災原鄉部落支持計畫」補助支用情形：

一、本計畫核定執行期程自98年6月起至100年6月30日止，預算金額共計新臺幣109萬6,080元整，執行情形說明如下：

(一)本案原預定在99年6月15日全案執行完畢，經執行單位提報本會修正計畫內容後，已分為三階段實施，業已核銷一、二階段，金額合計為新臺幣53萬7,793元整。（詳附件5，頁數38)

(二)本計畫應於本(100)年6月30日前核銷完竣，經執行單位來函說明，因八八水災期間，諸多善款及實物同時湧入，以致提報本會之計畫無法依原核定項目支用，尚有剩餘款37萬8,747元整，在補助經費不重複使用原則下，本會函請執行單位進行計畫修正，俾符合實際需求。

(三)有關剩餘款支用部份，原支應學生餐費、住宿費及公務車輛維護費，因皆屬於長期且必須使用之經費項目，目前無法如期核銷及辦理結案，爰修正經費項目，以購置學校設備器材為主(附件6，頁數40)，並於本(100)年9月底前完成採購作業。

擬辦：委員會同意通過後，延長本案執行期限至100年9月     底。

決議：同意通過。

說明：

- 本案因921震災受損列為本市危險建築物地區（紅單建物）， 90年9月3日公告劃定為都市更新地區，土地及合法建築物所有權人得以都市更新方式重建。本府為協助921震災受災戶重建家園，經本市「921震災民間捐款專戶管理運用委員會」第5次會議之決議，針對紅單全倒且願意於原地重建之受災戶，以921震災民間捐款補助每坪1萬元之重建經費。

- 本局依據前述捐款委員會決議之補助標準，於90年3月9日經簽奉 鈞長核示，訂定本市「921受災戶重建補助經費核發作業計畫」，為使受災戶能積極進行重建事宜，該計畫明訂第1階段補助經費之申請期限為93年9月21日（自震災發生後滿5年）。

- 「臺北市士林區社子街十號更新地區都市更新會」雖於93年9月10日提出申請補助，惟申請資料之重建執照申請已由本府工務局建管處退回，不符補助款核發要件。該更新會於94年12月8日書面陳情申請展延，經本府核定同意展延期限至95年9月21日。95年9月19日該更新會再次來函申請展延，經本局95年9月27日號函請其補正資料，該更新會95年10月5日回函說明展延原因及展延期程並向本府申請展延。

- 經考量本案申請2次展延實因內部意見分歧、官司訴訟、鑑價問題等諸多事宜，致未能如期提出重建補助申請，未有故意延宕拖延情事；且該會第二屆理監事正當性勝訴確認無虞，同時積極配合本局辦理申請展延相關事宜，受災戶重建意願強烈。本局業於95年11月7日簽奉  鈞長同意延長申請期限至97年9月21日，並由該會切結爾後2年期限內若無法提出申請，將放棄權益不再申請申請展延，但仍無法於期限內提出申請。

擬辦：因該更新會至今仍未能整合內部意見進行重建，擬先行撤銷本補助案，將原核定補助金額新臺幣1,551萬9,159元轉入本市「重大災害民間賑災捐款專戶」運用，未來如有需求，請其另行提請本委員會審議。

決議：同意通過。

玖、臨時動議：

說明：

一、本計畫全案總經費240萬元整(含台北市政府社會局補助200萬元、學校配合款40萬元)，98年度已向臺北市政府社會局完成補助款144萬元核銷。

補助學生名單如下：

| 編號 | 就讀系所 | 姓名 | 生日 | 性別 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康產業管理學碩士班 | MARDIANA HABIBI | 1977/3/17 | 女 |
| 2 | 健康產業管理學碩士班 | NURDIN | 1976/8/19 | 男 |
| 3 | 資訊工程學系碩士班 | Ramzi Adriman | 1979/1/30 | 男 |

二、目前尚有新台幣56萬元未辦理核銷，經費使用情況如下：

1、已使用48萬元，提供本校亞齊省災區第4位補助學生(經營管理學系碩士班Nara Pristiwa同學)每月補助2萬元助學金。

2、目前餘8萬元及學校配合款40萬元共48萬元未用罄，為讓經費能充分妥善運用，在符合不變更原核定之補助員額及每月補助金額之前提下(原核定之補助員額為5名)，預計延長計畫執行期限至經費使用完畢。經審查申請學生資格並評量學生整體表現(含TOEFL成績、各系資料審查成績及排名等綜合評量)，提出擬補助學生名單如下，擬請 貴府同意。

| 編號 | 就讀系所 | 姓名 | 生日 | 性別 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理學系碩士班 | Zaujatul Amna | 1984/9/27 | 女 | 擬補助學生 |
| 2 | 財金系碩士班 | Sisca Ridwan | 1987/4/6 | 女 | 依序遞補 |
| 3 | 資工系碩士班 | Khairul Rijal | 1979/1/3 | 男 |  |

擬辦：

一、擬先辦理已使用48萬元之經費核銷。

二、如蒙 貴府同意補助本校ZAUJATUL AMNA同學，將提供學生就學期間每月2萬元助學金補助至經費使用完畢(若該生無法前來，則依序遞補)，並於本計畫執行完竣後，檢附支出憑證、印領清冊及成果報告等相關資料，送 貴府辦理核銷作業。

決議：遞補名單編號2學生就讀系所為財金系，與防災關係不大，應予刪除，另應與將受補助學生簽訂畢業後應服務災區相關契約，並於下次會議說明已受補助之畢業同學參與防救災之情形。

說明：

- 南瑪都颱風肆虐已造成屏東縣恆春、滿州、牡丹及車城等地區受淹水及土石流等災情嚴重，目前尚有693人收容中。

- 經今日洽詢當地消防、社政等單位，初步瞭解恆春鎮約有800戶、車城鄉約有100戶、牡丹及滿州鄉各約50戶受災較為嚴重（詳細數量須待勘災後才能確定），為協助受災地區災民能儘速購買必需品渡過難關，重建生活，擬比照莫拉克颱風本市協助林邊鄉之標準，給予每戶5,000元之慰助金，所需費用初估約為500萬元。

- 本案如奉委員會支持同意支用，為尊重受災地區民眾尊嚴，擬先洽當地地方首長同意受贈後辦理，並以指定捐款方式捐助當地政府，但仍需依災情覈實支用，500萬元如不足，則以1,000萬元為限。

決議：同意於重大災害捐款尚可運用金額新臺幣4,138萬1,903元下支應，原則捐贈500萬元，惟需依災情覈實支用，500萬元如不足，最高以1,000萬元為限。

玖、散會：15時。

# Text boxes

報告案一：　　　　　　報告單位：臺北市政府社會局

有關本委員會管理運用之捐款支用情形報告，報請　公鑑。

提案一：      提案單位：臺北市政府原住民事務委員會

有關屏東縣霧台國小辦理莫拉克颱風八八水災原鄉部落支持計畫成果報告及補助支用情形暨計畫執行期限延長辦理1案，提請討論。

提案二：                         提案單位：社會局

有關撤銷本市「921受災戶重建經費補助-士林區社子街10號」補助案，提請討論。

臨時提案一：　　提案單位：亞洲大學健康產業管理學系

有關「印尼公共衛生及醫療人員及其他專業人才種子培訓計畫」進度報告及申請補助學生名單，報請　公鑑。

臨時提案二：　　　　　 提案單位：臺北市政府社會局

案由：有關南瑪都颱風造成屏東縣部份地區受災嚴重，擬運用重大災害捐款慰助災民１案，報請　公鑑。