臺北市政府委託研究計畫先期審查及執行作業要點
74年12月11日府研一字第62189號函訂頒
78年10月24日府研一字第373203號函修正
81年8月20日府研一字第81059403號函修正
84年6月30日府研一字第84045900號函修正
86年6月27日府研一字第8604882700號函修正
88年8月5日府研一字第8805253800號函修正
92年2月13日府研一字第09200202200號函修正
95年8月2日府授研一字第09532178000號函修正
98年9月11日府研展字第09833553100號函修正
101年11月16日府授研展字第10133682300號函修正
103年3月5日府授研展字第10330830600號函修正
104年12月7日府授研展字第10434688700號函修正
107年10月26日府授研展字第1073000688號函修正
110年1月11日府授研展字第1093028063號函修正
112年10月18日府授研展字第1123023857號函修正

1. 臺北市政府(以下簡稱本府)為促進市政建設，加強行政與學術結合，委託學者、專家、法人、專業學術機構或團體(以下簡稱受委託者)，從事有關市政專題之研究計畫，特訂定本要點。
2. 本要點所稱研究計畫，係指該計畫具研究或調查分析性質，其工作或方法無法預先精確明定，但研究成果能提出建議事項作為各機關業務改進、政策研擬或決策參考者。
3. 本府所屬各級機關(構)、區公所、各級學校及市營事業機構（以下簡稱各機關）依業務需要，動用本府單位預算或附屬單位預算作為研究經費辦理之委託研究計畫（以下簡稱委託研究案），應依本要點、政府採購法及相關規定辦理。
各機關為即時掌握市政問題或其他突發事件之影響，且執行採購金額新臺幣十五萬元以下之小型委託研究案，應依「臺北市政府市政問題小型研究案執行作業指引」辦理，不適用本要點。
1. 委託研究案應經先期審查，研究專題擬定、經費編列及審查作業依下列規定辦理：
  1. 各機關應主動檢視本府施政重點，並視業務推動需要擬定研究專題；涉跨機關業務權管且經主辦機關與協辦機關協調共同擬定之研究計畫，優先參酌核予編列。臺北市政府研究發展考核委員會(以下簡稱研考會)亦得視推動市政需要，協調排定各機關研提相關專題納入先期審查。
  2. 除研考會以外，各機關應於每年二月底前，於本府計畫管理系統(以下簡稱本府資訊系統)編製完成下年度之委託研究計畫先期審查計畫書(如附件一，以下簡稱先期計畫書)。
  3. 研究經費應依臺北市政府委託研究案經費編列標準表（如附件二，以下簡稱經費編列標準表）及本府概（預）算籌編相關規定編列，並納入下年度概算。
  4. 各機關應審視研究計畫是否涉個人資料保護之相關事宜，並依機關個人資料保護管理要點及相關法規辦理。
  5. 各一級機關（構）、區公所及臺北大眾捷運公司應召開初審會議，就所編製之先期計畫書進行初審（一案一審），初審完成後，於每年三月底前提報研考會，連續性計畫亦同。
  6. 研考會每年四月起，進行先期計畫書之審查，並會同本府財政局、主計處及有關機關，提請副秘書長以上層級長官組成專案小組初審，審查結果提報本府年度計畫及預算審查委員會複審。
  7. 研考會得視需要於先期審查作業過程中，邀請學者專家協助檢視研究計畫應否另送研究倫理審查。
  8. 各機關應於提報審查後之下年度一月底前，將本府及議會審查結果與核准之研究經費額度相關資料，登錄於本府資訊系統。
未經先期審查年度臨增之委託研究案，應簽會本府主計處及研考會，奉府核定後始得執行，並於本府資訊系統完成補登。
1. 各機關擇選委託研究案受委託者作業時，應注意下列事項：
  1. 計畫主持人（以下簡稱主持人）資格應符合下列資格之一：
1. 助理教授、相當於助理教授之助理研究員以上資格。
2. 碩士以上學位且曾任政府機關（構）委託研究案主持人或協同主持人。
3. 碩士以上學位且具專門職業及技術人員高等考試及格者。
  1. 除審酌主持人研究能力外，非調查分析性質之委託研究案，其主持人應提出同一期間接受本府委託情形聲明書，由委託機關納入履約能力之參考。同一期間，指委託研究案之研究期程重疊達四個月以上。
  2. 應於招標文件內載明投標廠商應參考委託研究案計畫書（如附件三），詳述主持人、協同主持人、顧問、研究助理相關背景暨擬擔任之工作內容，敘明研究期限等，撰擬服務建議書（研究計畫書）。
  3. 研究經費分配應依經費編列標準表編列。
2. 委託研究案契約（以下簡稱契約）應採用本府訂頒之最新版勞務採購契約範本，並應注意約定下列內容：
  1. 研究經費撥付方式。
  2. 著作權之約定。
  3. 未經委託機關許可擅將研究成果對外發布之罰則。
  4. 期中、期末審查會之召開方式、時間：
1. 受委託者應於契約約定期限內，將期中（末）研究案報告書之內容（參考附件四）初稿送達委託機關，委託機關應即擇期召開審查會，並於召開會議前將報告書初稿送達與會人員。
2. 期中（末）審查會議召開時，應有三位以上相關學者專家出席審查，並邀請研考會及府內外相關機關人員出席。與會人員提出之審查意見，應由受委託者於會議召開後六個工作日內作成紀錄，經委託機關同意後函送與會人員，並交由主持人修正研究內容；期末研究案報告書之修正，以會議紀錄送達一個月內提送修正本予委託機關審查為原則。
3. 研究期限未滿六個月者，得考量個案性質另約定免予提送期中研究案報告書或其他期中審查方式。
  1. 總結報告審查方式：
受委託者應將中、英文研究摘要（包含研究目的、研究過程、重要發現、主要建議及政策意涵）附於研究案報告書主文前，歷次座談會、審查會會議紀錄附載於研究案報告書之後，檢同研究案報告書修訂說明表（格式如附件五）送委託機關複審。
  1. 總結報告經委託機關複審確定後，始得依規定格式印製（印製格式由研考會另訂之）。
  2. 研究人員異動、研究經費變更規定：
受委託者如有研究人員異動或研究經費變更，應事先徵得委託機關同意。
  1. 研究期限變更：
受委託者因故未能於契約期限內完成研究案報告書者，得經委託機關同意後延長之，延長時間以不超過三個月為原則，其所需各項費用概不得追加。其延長期間如超過會計年度，應依本府主計相關規定辦理預算保留。
  1. 問卷調查方式之約定：
1. 研究期間如有必要進行調查訪問工作，受委託者所擬之調查問卷須經委託機關同意後，方可進行調查。
2. 執行民意調查作業，應另依「臺北市政府各機關辦理民意調查作業要點」相關規定辦理。
  1. 出國考察之約定：
委託研究案以國內訪談及蒐集資料為原則，確有需要編列國外訪問及蒐集資料項目者，應擬具出國計畫書（格式由研考會另訂之），併研究案計畫書送委託機關審查，經同意後辦理；返國後應研提出國報告，並列為研究案報告書之附錄。
  1. 受委託者為自然人者，逕由委託機關依契約所訂人事費資料扣繳所得稅；受委託者為法人、機構或團體者，由該法人、機構或團體辦理扣繳所得稅事宜。
  2. 委託研究案之成果若需辦理發表會或進行簡報時，主持人應配合參加。
2. 委託機關於執行委託研究案各階段，均應至本府資訊系統填報，相關作業期限及方式如下：
  1. 於簽約六個工作日內，完成系統填報，並將契約掃描成電子檔逕予上傳。
  2. 於期中、期末審查會議召開後六個工作日內，至系統填報審查會相關資料。
  3. 研究人員異動、研究經費或研究期限變更，於受託人依前點第七款或第八款規定取得同意後，委託機關應於六個工作日內完成更新系統填報，一併上傳相關佐證資料，並通知研考會窗口。
3. 各委託機關對於委託研究案應派員管制其研究進度及品質，必要時得選派有關之人員一至二人參與研究。
4. 研究案報告書之結論與建議應分立即可行之建議及長期性建議，並列主、協辦機關，完成後應依以下規定辦理：
  1. 委託機關應至本府資訊系統填報建議事項採行情形追蹤表（以下簡稱追蹤表，格式如附件六），併同完整研究案報告書電子檔（機器可讀之格式），於驗收合格日起二個月內，函報本府核定。
  2. 經本府核定後，委託機關應將追蹤表分送本府有關機關參採，並確認有關機關於四個月內，於本府資訊系統登錄該研究案建議事項採行情形內容。
  3. 建議事項採行情形可分為已執行、部分執行、未採行及供決策參考四類，其中部分執行及供決策參考者，繼續列管三年，各有關機關每半年需至本府資訊系統更新最新採行情形。
  4. 委託機關應至本府資訊系統、本府知識管理平臺（KM）上傳研究案報告書電子檔，並將研究案報告書函送國家圖書館、臺北市議會圖書館（各二冊）及其他視需要之機關或學校圖書館。
5. 委託研究案之成果由委託機關視需要辦理研究成果發表會或向市長簡報。
6. 本府認定為推動施政重點所辦理之委託研究案，於期限內順利完成並獲致五項以上具體之業務改進或政策建議，經由研考會報府核定研究成果優異者，得依本府律定之專案敘獎原則第(五)點「辦理市長交辦政策性之重大任務，克服困難，圓滿完成任務，並達預期執行績效者」之規定辦理專案敘獎，每案敘獎人數及額度如下：
  1. 主辦機關業務主要承辦人最高核予記功一次（計1人次）；督導及協辦人員最高核予嘉獎二次（計3人次）。
  2. 每一協辦機關業務主要承辦人最高核予嘉獎二次（計1人次）、督導人員最高核予嘉獎一次（計1人次）。
  3. 研考會主要承辦人員最高核予嘉獎二次（計1人次）；督導及協辦人員最高核予嘉獎一次（計3人次）。
  4. 機關可於總獎勵額度範圍內，視人員實際參與功績提出具體說明核予獎勵。

附件一
臺北市政府 年度委託研究計畫先期審查計畫書
機關名稱
案件名稱
執行年度	年
預定委外期間	年 月 日〜 年 月 日
承辦人姓名/職稱
承辦人電話
承辦人EMAIL
計畫性質	□研究 □調查分析 / （註1）研究計畫指委外執行結果能提出建議事項作為各機關業務改進、政策研擬或決策參考之研究計畫，應納入研究發展項目進行先期審查。 / （註2）本要點所稱研究計畫不包括工程之規劃設計、可行性評估及資訊之整合規劃、系統分析等。
計畫內容含性別分析專章	□是(請說明) / □否
計畫內容摘要 / （250字內）	(摘要需含計畫需求、研究內容方法、預期效益；若為跨年度計畫，請分年度撰寫，並應簡要敘明過去執行效益)
經費類別	□單位預算□附屬單位預算□特別預算□其他（請說明）
編列程序	□先期審查 □已簽奉核准之連續性計畫或專案預算 / □動支第二預備金 □其他（請說明）
全案總金額
執行年度概算
連續性計畫	□是 □否 / （註）連續性計畫：執行期程跨年度之計畫。
連續性計畫預算各年度經費分配	年度		經費

案件重複性	前5年本府以外各級機關或坊間有無相似案件	□有（請說明） □無
	前5年本府有無相似案件	□有（請說明） □無
	（註）建議查詢：國家圖書館館藏目錄查詢系統、政府研究資訊系統(GRB)、臺北市資料大平臺…等。
案件重要性	與本府市政白皮書相關性	□是(請說明) / □否
	需求來源	□中央指示 □議會決議 □市長指示 / □副市長指示 □秘書長指示 □首長指示 / □學者專家建議 □市民反映 □其它（如局處主動發起等）
	效益評估
	提案機關排定優先順序	□A □B / □C（請說明） □D（請說明） / （註）A為亟需，優先予以經費支應；B為需要，若財源足夠，應予經費支應；C為可稍緩辦理；D為可行性低，無法執行。
案件專業度	案件專業宜由委外方式執行之理由。
案件業務量	業務量大或龐雜致機關人力無法負荷之情形。

一、緣起及目的

二、研究內容

三、研究過程與方法

四、預期研究成果
包含因本研究計畫之執行可獲得業務改進之項目或研擬之政策。
五、研究經費編列(請參考本要點附件二臺北市政府委託研究案經費編列標準表)
項目	說明	小計（元）
人事費
座談會出席費
調查訪問費
資料整理費
報告印刷費
參考資料蒐集費
儀器設備使用費
交通費、差旅費
其他費用
雜支費
行政管理費
一級機關初審意見
經費分配	合理 / □需調整，請說明：
一級主管機關排定優先順序	□A □B / □C（請說明） □D（請說明） / （註）A為亟需，優先予以經費支應；B為需要，若財源足夠，應予經費支應；C為可稍緩辦理；D為可行性低，無法執行。
計畫優缺點或其他建議

附件二
臺北市政府委託研究案經費編列標準表
項目	計畫方式	說明
人事費(研究人員補助費)	主持人：每月不超過新臺幣2萬元。 / 協同主持人：每月不超過新臺幣1萬8,000元。 / 專任研究助理： / 博士：每月不超過新臺幣4萬5,520元。 / 碩士：每月不超過新臺幣4萬3,570元。 / 學士：每月不超過新臺幣3萬8,420元。 / 專科：每月不超過新臺幣3萬3,790元。 / 兼任研究助理： / 博士班研究生：已獲博士候選人資格者，每月不超過新臺幣3萬4,000元；未獲博士候選人資格者，每月不超過新臺幣3萬元。 / 碩士班研究生：每月不超過新臺幣1萬元。 / 大專學生：每月不超過新臺幣6,000元。 / 講師級：每月不超過新臺幣6,000元。 / 助教級：每月不超過新臺幣5,000元。 / 顧問：每月不超過新臺幣6,000元。	專任研究助理係指委託研究案執行機構所僱用非屬執行機構編制內而全時間從事本專題研究工作之人員。 / 專任研究助理得以一年為單位編列一點五個月之工作獎金(未達一年者，按月數比例計算)，但以依限完成研究案者為限。若超過研究時限，則不得加發工作獎金。 / 研究期限為六個月以下者，得衡酌增加研究人員每月補助費，但以一倍半為限。 / 本府各委託機關專任工作人員不得支領研究人員補助費。 / 僱約用人員應由受委託者依法辦理相關投保及提撥事宜。
座談會出席費	依「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」規定編列。	研究人員不得支領本項費用。 / 座談會紀錄應列為研究報告附錄。
調查訪問費	依需要編列。	本項費用依問卷郵寄、面訪、電話及田野調查等項目計列。
資料整理費	依需要編列。	研究人員不得支領本項費用。 / 本項費用依問卷登錄、資料處理等項目計列。
報告印刷費	依需要編列。	報告份數依契約之約規定編列。
參考資料蒐集費	依需要編列。	本項費用以購置或影印研究案所須之必要參考資料為限。
儀器設備使用費	依需要編列。	受委託單位因執行研究所需之所有軟、硬體設備均由其自備，所需費用包含於契約價金範圍內。
交通費、差旅費	依需要編列。 / 國內（外）差旅費依據行政院出差旅費報支要點規定標準列計。 / 助理教授級以上研究人員比照簡任級；講師級以下研究人員比照薦任級。	長途交通費依據鐵、公路票價列計。 / 赴國外實地調查或蒐集研究資料，編列國外差旅費，應附詳細出國計畫書，列明日期、地點、人數、預定工作內容及所需經費概算等。 / 國外資料常可透過網際網路蒐集，出國計畫應審慎評估。
其他費用	依需要編列。如電腦軟體費、測量探查試驗費、模型製作費…等。
雜支費	最高依一至九項金額總和百分之五計列。	計畫書列明支用項目。
行政管理費	最高依一至十項金額總和百分之十計列。 / 簽約學校或學術團體之規定超過此基準者，得檢附相關資料，由委託機關核定後編列。	為支應共同性質事務費如水電費等研究計畫需要之支出。

附件三
臺北市政府(機關名稱)委託研究案計畫書
委託研究案名稱					年度
受委託機構或 / 個人名稱
主持人				簽章			協同主持人
聯絡人				地址 / 電話
研究期限			自年月日起至年月日止
核定日期			年月日
簽約日期			年月日
項目			概算				核定金額
研究人員補助費
座談出席費
調查訪問費
資料整理費
報告印刷費
參考資料蒐集費
儀器設備使用費
交通費、差旅費
其他費用
雜支
行政管理費
合計
一、研究主旨與背景說明：

二、相關研究、文獻之檢討：

三、研究內容、範圍、對象與限制：

四、研究方法與過程，包括（基本理論與假設：運用之資料與種類；資料蒐集之程序與方法；資料分析之方法；分析架構）

五、研究進度及預期完工之工作項目（附列甘特條型圖）：
工 / 工 作 / 作 月 / 項 別 / 目	第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 / 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十十 十 / 一 二 / 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

六、預期研究成果及對相關施政之助益：

七、需委託機關（或其他機關）行政支援項目：

八、研究經費分配：
項 目		說 明				金 額			備 註

九、參考文獻資料來源：

十、簡歷表
(一)主持人
姓名		性別		出生年次		職稱
身分證字號		電話	公：
			宅：
			行動：
服務機構名稱
戶籍地址
通訊地址
電子信箱
最高學歷畢業科系
學經歷著作
擬擔任之研究工作內容

(二)協同主持人
姓名				性別		出生年次
身分證字號		電話	公：
			宅：
			行動：
服務機構名稱
戶籍地址
通訊地址
電子信箱
最高學歷畢業科系
學經歷著作
專(兼)任
擬擔任之研究工作內容
起訖年月

(三)研究助理
姓名				性別		出生年次
身分證字號		電話	公：
			宅：
			行動：
服務機構名稱
戶籍地址
通訊地址
電子信箱
最高學歷畢業科系
學經歷著作
專(兼)任
擬擔任之研究工作內容
起訖年月

(四)顧問
姓名				性別		出生年次
身分證字號		電話	公：
			宅：
			行動：
服務機構名稱
戶籍地址
通訊地址
電子信箱
最高學歷畢業科系
學經歷著作
專(兼)任
擬擔任之研究工作內容
起訖年月

備註：委託研究案簽約後，以上廠商所填報提供之主持人、協同主持人、研究助理及顧問簡歷表之個人資料，將由委託機關登錄(僅登錄未對外公開揭露)於本府計畫管理系統，資料並將轉進GRB系統(國科會政府研究資訊系統)。
附件四
臺北市政府委託研究案期中(末)報告書之內容
期中報告書之內容，包括下列各項：
一、研究主旨(包括主題、緣起、動機、研究目的)
二、研究實際進度說明
三、蒐集之資料、文獻分析
四、研究初步發現
五、研究困難所在
六、參考文獻

期末報告書之內容，包括下列各項：
一、研究摘要(包括研究目的、研究過程、重要發現、主要建議及政策意涵
二、研究主旨與背景說明
三、相關研究、文獻之檢討
四、研究內容、範圍、對象與限制
五、研究方法與過程
六、研究發現
七、結論與建議(提出具體可行之改進建議，分「立即可行之建議 」及「長期性建議」，並明列其主、協辦機關)
八、參考文獻
九、附錄(包含研究調查問卷、各項座談會、審查會會議紀錄、研究報告修訂說明表、相關統計資料、法規及文件等重要資料)

附件五
臺北市政府(機關名稱)委託研究案報告書修訂說明表
委 託 研 究 案 名 稱
提議單位人員及意見內容	報告初稿原內容		頁次	報告修正後內容	頁次	備註

附件六
臺北市政府(機關名稱) 年委託研究案建議事項採行情形追蹤表
委託研究案名稱
建議事項	採行情形	辦理機關	採行類別

採行類別分為以下四類：
已執行(該建議事項皆已參採，納入業務推動執行)
部分執行(該建議事項部分已參採，納入業務推動執行)
未採行(該建議事項均未納入參採執行)
供決策參考(該建議事項列入未來政策規劃研擬參考之用)