成功市場110年5月份改建例行會會議紀錄
1. 時間：110年5月5日（星期三）下午3時0分
2. 地點：成功市場自治會辦公室
3. 主持人：張視導哲豪 記錄：馮承澤
4. 出席單位及人員：詳如會議簽到單
5. 工程進度報告：成功市場改建工程截至4/30，預定進度為18.20%，實際進度為18.20%，目前施作項目：中繼市場水電吊架及配管、走道截水溝施作、外牆金屬板包版作業。
6. 會議結論：
  1. 工程進度報告，洽悉。
  2. 有關自治會110年4月1日及12日至中繼市場工地會勘提出需求，經闕河彬建築師事務所修正後與自治會確認，尚符合需求，修正項目如下:
    1. 中繼市場靠永久車道側新增公共空間(A區) (原1樓垃圾暫存區、2樓辦公室、土地公廟移至該空間，新增販售準備區)。
    2. 將靠四維路側及新增公共空間(A區)側各1攤店鋪移至2樓，其空間作為出入口使用。
    3. 增設鐵捲門管制靠敦化南路側電梯進出動線。
    4. 將2座電梯前2攤移至2樓(共計4攤)，作為電梯等待區。
  3. 成功市場因5/11-5/16辦理成功市場70周年慶活動，故將攤位抽籤時間延至110年5月18日(抽店鋪位)及110年5月20日(抽一般攤位)。
  4. 考量一般攤與飲食攤相鄰會遭油煙汙染問題，經與闕河彬建築師事務所研議，將2攤與飲食攤相鄰之一般攤位些微調整至一般攤區域，請建築師事務所納入變更設計。
  5. 有關成功市場抽籤作業，店鋪位無聯合抽籤，一般攤位由自治會於5月19日前提供聯合抽籤名單予本處，本處據以辦理抽籤作業。
  6. 因2樓4攤一般攤及2攤店鋪攤因無人自願登記，故成功中繼市場抽籤辦法如下：
    1. 5月18日店鋪位抽籤：先由百貨、雜貨類中抽出至2樓2攤，再辦理1樓23攤抽籤。
    2. 5月20日一般攤位抽籤：先由百貨、雜貨類中抽出上2樓之4攤，再辦理2樓28攤及1樓118攤抽籤。
  7. 請建築師事務所研議1樓新增區域（A區）垃圾處理室及販售準備區增設排水之可行性。
散會(下午6時30分)。