成功市場110年4月份改建例行會會議紀錄
1. 時間：110年4月1日（星期四）下午3時0分
2. 地點：成功市場自治會辦公室
3. 主持人：湯股長順明 記錄：李佩珊
4. 出席單位及人員：詳如會議簽到單
5. 工程進度報告：成功市場改建工程截至4/4，預定進度為16.62%，實際進度為16.90%，目前施作項目：中繼市場C型鋼、外牆及鋁窗安裝。
6. 出席單位意見：
  1. 成功市場自治會：
    1. 有關中繼市場2樓攤位安置調查，部分攤商尚須考慮及其他疑慮，請市場處讓本會協助協調至4月底，並請市場處再向攤商說明。
    2. 經參訪工地後，建請建築師針對下述意見調整：
      1. 走道偏小。
      2. 考輛未來兩層樓之營運時間之差異，敦化南路側電梯是否可調整成對外開放。
      3. 因成功市場之客源多為鄰近成功國宅居民，並目前施作該側門較少，建議四維路側加開一扇門。
    3. 考量中繼市場1樓增設一扇門，2樓將新增1店鋪，建議挪至四維路側(辦公室旁)，並將原辦公室旁兩攤挪至飲食攤側邊(靠敦化南路側)。
  2. 闕河彬建築師事務所：
    1. 有關中繼市場一般攤位、飲食攤及店鋪之示範攤已施工完成，自治會已可安排時間至工地參訪。
    2. 有關走道寬度，本所已於109年8月30日成功市場改建說明會中提出並說明。
    3. 有關敦化南路側電梯配合攤商營運時間一節，考量安全性、便利性及管理方式等因素，建議以管制通道方式為妥，不宜施作雙開電梯。
  3. 臺北市市場處：
    1. 有關成功自治會提出於中繼市場四維路側加開一扇門一案，須挪1格店鋪至2樓。
    2. 本處為使攤商更加了解中繼市場改建進度，擬於110年4月29日召開「成功中繼市場第一次攤商營運管理會議」向攤商說明進駐中繼市場之相關事宜，並請相關單位準備會議資料。
會議結論：
  1. 工程進度報告，洽悉。
  2. 有關中繼市場2樓攤位安置調查，考量攤商尚有疑慮，請自治會協助於4月底前完成調查。
  3. 有關成功市場自治會參訪工地後之意見，處理意見如下：
    1. 走道偏小：建築師事務所已於109年8月30日於成功市場改建說明會中說明以目前基地面積配置最大攤位面積，如增加走道面積，則會縮減攤位面積。
    2. 為配合攤商營運時間之差異，請建築師事務所規劃敦化南路側電梯之管制通道並增設相關設備，不設計施作敦化北路外側之雙開電梯。
    3. 建議於四維路側加開一扇門一節，請建築師事務所協助規劃辦理後續變更，並參考各單位意見調整二樓攤位配置。
  4. 有關攤商至中繼市場工地參訪示範攤一案，時間訂於110年4月13日至4月16日，每日4梯次，分別為：12:00、13:00、14:00及15:00，每梯次最多20人，請所有攤商儘速至自治會登記，亦請各位代表協助周知所有攤商，俾利辦理後續事宜。
  5. 中繼市場飲食攤抽籤訂於110年4月22日13:30，本處將依程序簽辦開會通知單，並請自治會協助週知飲食攤攤商。
散會(下午6時30分)。