110年度臺北市政府臺北市市政大樓公共事務管理中心總經費5,000萬元(含)以上之新興繼續性計畫說明書

一、計畫名稱：松山二期重劃區臺北市市政大樓及市府路周邊景觀改善工程
二、需求來源：（）中央指示 （）府級策略地圖及對應KPI	（）局處級策略地圖及對應KPI（）學者專家建議（）市民反映 （V）其他：
依本府地政局106年7月6日北市地開字第10631817500號函「臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會」第105次委員會會議紀錄決議略以：「市政大樓周邊示意圖C、D、F、H區建議由公管中心協調新工處同步辦理整體規劃設計後據以執行。」(詳附件)。
三、緣起、目的：
（一）臺北市市政大樓自83年間正式進駐使用迄今已20餘年，期間僅以局部設計及修繕改善使用環境，未曾整體性規劃設計，造成市府周邊景觀新舊不一，外部設施破損情形嚴重，東門廣場地坪為磁磚鋪面，現況多處破損，雨天地面濕滑，易造成行人通行安全問題。
（二）為了營造臺北市政府成為臺北核心區新亮點，預計整體性改善市政大樓周邊景觀，提供本區民眾更優質的休憩環境，有效串連信義商圈觀光動線，連帶活絡市府建築物各項設施使用。
（三）本案規劃設計案業已申請107年「臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金」補助費用新臺幣5,336,100元，委託公園處代辦。
（四）經108年10月23日、108年11月15日由李副秘書長得全、薛秘書長春明召開「臺北市市政大樓及市府路周邊景觀改善工程規劃設計進度報告」會議結論，顧及市政府周邊廣場完整性及整體性，本案範圍暫以市政大樓周邊景觀（含東北景觀區、東門廣場及東南景觀區）為限，故依規劃設計案範圍申請施工費。
四、計畫內容(請條列簡要敘明)：
（一）本案施工範圍為市政大樓東北景觀區、東門廣場及東南景觀區景觀改善。
（二）施工重點包括新設「風雨走廊」串連捷運出入口與市府北大門動線、降低市府周邊景觀及人行道之高差、設置活動廣場，友善行人動線空間、另設置雨水花園、「TAIPEI」造型LOGO及本市51個姐妹市指標設施，以符合地方需求與特色。
（三）本工程期程分3年辦理：
1、110年度：工程第1階段開工作業，分區施工東北景觀區周邊景觀改善工程且預計於12月底開放使用。
2、111年度：工程第2階段開工作業，分區施工東門廣場及東南景觀區周邊景觀改善工程且預計於12月底開放使用。
3、112年度：驗收及結算。

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)：
   （一）興辦前投入資源：委託規劃設計費新臺幣5,336,100元。
   （二）興辦時所需工程經費：110年至112年連續預算，總工程費新臺幣179,810,000元(施工費新臺幣171,813,000元、工程管理費新臺幣2,725,000元、監造服務費新臺幣5,272,000元)。
   （三）計畫完成後每年尚須投入資源：完成後相關設施設備移交各維管單位，納入例行檢修及維護計畫。
六、執行方法：本案委託公園處代辦，以公開招標最有利標方式評選工程廠商及監造廠商，於110年至112年分年分期完成東北景觀區、東門廣場、東南景觀區周邊景觀改善工程。
七、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無。
八、預估各年度經費需求：
單位：新臺幣元

年 度	預 算 金 額	簡 要 說 明
合 計	179,810,000	本案為110年度至112年度連續性工程，總工程費179,810,000元，110年度編列第1年經費70,370,000元，111年度編列第2年經費87,540,000元，112年度編列21,900,000元。
110年度	70,370,000	施工費67,250,000元、工程管理費1,060,000元、監造服務費2,060,000元。
111年度	87,540,000	施工費83,640,000元、工程管理費1,330,000元、監造服務費2,570,000元。
112年度	21,900,000	施工費20,923,000元、工程管理費335,000元、監造服務費642,000元。

註：本表填列範圍係新興繼續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達5,000萬元(含)以上者，包括次年度新規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第1年施工費預算部分。