臺北市文山區戶政事務所軍功路更名為和平東路四段
辦理換發國民身分證及戶口名簿作業執行計畫
壹、目的：為配合本區軍功路更名為和平東路四段門牌整編案，辦理本軍功路民眾改註戶口名簿及換發國民身分證（以下簡稱改註換證）作業，加強管理作業流程，期使工作人員能充分瞭解各項作業過程，於期程內順利完成改註換證工作，故訂定本計畫。
貳、依據：
一、臺北市政府民政局103年4月22日府授民戶字第1031138601號函轉臺北市議會103年4月17日議民字第10304001220號函關於臺北市議會第11屆第7次定期大會第5次會議議決「同意」軍功路更名為和平東路四段。
二、內政部97年12月24日台內戶字第0970204432號函修正頒「國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法第17條。
  三、依內政部核發新式戶口名簿注意事項定「103年2月5日起，各戶政事務所應核發新式戶口名簿，舊式戶口名簿停止核發」、「新式戶口名簿實施後，戶籍資料變動，應同時換領戶口名簿，不得申請人工註記」。

參、時程：
103年5月23日至103年5月29日止，並分為下列作業期間：
　一、前置作業期（即日起至103年5月22日）：
  （一）洽商作業：含洽商下里地點、場地勘查。
  （二）宣導作業（至103年5月28日）：門牌整編及下里改註簿證作業宣導。
  （三）準備作業（即日起至103年5月22日）： 1.製作換證索引名冊。2.各受
      理組文具、設備準備。3.人員行前教育訓練。
  二、改註換證作業
  （一）收件作業：分兩次下里收證
 1.第一次收證：103年5月23日下午18：30~21：30
 2.第二次收證：103年5月24日上午08：30~12：30
（二）製作作業：自103年5月24日至103年5月28日辦理製作身分證及戶口名簿作業（5月25日為星期例假日預計作業期為全天）。
  （三）發件作業：分兩次下里發證及戶口名簿
      1.第一次發證：103年5月28日下午18：30~21：30
      2.第二次發證：103年5月29日下午18：30~21：30。
　三、收發證地點
  （一）施恩堂(教會)（原軍功路26號）
  （二）軍功社區管委會辦公室（原軍功路35巷5號）
  （三）軍功二村社區穿堂（原軍功路61巷3號）
  （四）全家便利商店名門店（原軍功路107號）
  （五）名門社區哨所場地（原軍功路143巷內）
  （六）世界山莊社區會議室（原軍功路188巷內）
肆、範圍及對象：
 一、範圍：軍功路全線，含博嘉里8~16及19鄰、萬美里11、12、29及30鄰。
二、對象：
（一）換證對象：設籍調整里鄰內領有國民身分證之現戶人口，估計約3188人。
（二）改註戶口名簿：博嘉里953戶、萬美里383戶，共計1336戶。~不須申請，一律於發證時重新核發新式戶口名簿。

伍、作業原則：
一、共通性原則
（一）不限制民眾繳納身分證之地點。
（二）收證地點與發證地點相同。
二、身分證部分
  （一）應備文件：換證通知單章（非必要）、印章（可簽名）、當事人國民身分證、委託書（例外）
 （二）換發作業申請人：本換發作業全戶得委由戶內一人辦理，戶長或戶內人口代為申請換領同戶他人國 民身分證者，無須書面委託，但戶內人口係寄居人口時，仍需出具戶長委託書。
 （三）委託不同戶人員申、領時，需出具委託書及受託人之身分證（同時換領時免附）。
 （四）免繳交相片及規費。
   （五）例外：國民身分證者遺失，不屬此次換發範圍。
 三、戶口名簿作業
 （一）只要有戶內人口申請換發身分證，即於發證時一併發給，不須另外申請，但戶內人口屬寄居人口申領戶口名簿時，應出具戶長委託書。
 （二）一律以甲式戶口名簿（具完整記事）換發。
   （三）免繳交規費。
   （四）原戶口名簿於換發新戶口名簿後即失效，不需繳回戶所。

陸、人力規劃：
    為使人力有效運用，爰就本所現有人力配置進行規劃，依業務類別，本所人員分別歸入不同組別中，詳參附件人員編組表：
## 一、督導組：主任負整體督導本案全盤事宜，秘書、張課長、周課長、王課長與曾課長襄助主任並督導駐點改註換證相關事宜，。
二、規劃組：負責統籌計畫擬定、規劃洽商下里地點、時間確定、作業行程、方式制定、進度統計。
三、受理組：視收證里鄰人口數多寡，由每4~8人搭配組成1個受理小組，負責資料核對、受理、填寫並製作身分證申請書及相互支援受理相關工作，並由資深人員擔任受理小組組長，統籌該組受理相關事宜、收件/發證及統計報表，組內人員由櫃台人員及後線人員組成，櫃台人員負責收件後身分證申請書及戶口名簿之製作，後線人員負責發證後之發證登錄作業，本所共分6個受理小組，人員編組及職掌詳如附件1。
四、製證組：負責製作身分證（列印、掃瞄、建檔、護貝、品管），及新證之收授、保管、發證點交等相關事宜，並立簿登記管理。製證小組人員專職製證，不納入受理小組。
五、庶務組：負責耗材及文具等之採購、空白表單之補充、各組文具、設備之準備、發放回收等事宜。
六、控管組：由主機房承辦人負責索引名冊之列印。
   七、宣導組：協助本所網站及對外宣導事宜。
   八、機動支援組：機動支援換證申請書登錄及發證作業。

柒、執行內容：
　一、前置作業期：
（一）洽商作業：自103年4月21日103年4月25日與里辦公處洽商下里辦理 換發國民身分證及改註戶口名簿作業地點及相關作業。
  （二）宣導作業（自103年4月31日至103年5月15日）：
     1、自核准本所門牌整編計畫後，併同門牌整編計畫公告下里簿證改註相關事宜。
     2、印製下里簿證改註通知單併同門牌整編通知單分送各調整里公告。（附件3），在排定之換證日期前７至１０日於里辦公處張貼換證公告，商請里幹事及里、鄰長協助按戶分送換證通知單、委託書。
3、利用本所網站、公告欄、跑馬燈宣導，登載換證手續及注意事項，並公告 各里排定換證之日程及地點。
(三) 準備作業：
     1、製作換證索引名冊：由管控組協助新系統換證索引名冊之製作。
     2、規劃組場地勘查。
     3、由庶務組辦理各受理組文具、設備準備。
文具部分：長尾夾、紙箱、剪刀、委託書（附件9）、收繳身分證憑單（附件10）、換證提袋、印台（紅）、紫光燈、放大鏡、奇異筆及文具用品，供各組同仁使用。
設備部分：桌椅。
4.人員行前教育訓練。

二、改註換證作業：
　 （一）換證簿作業：
     1、受理組依表訂日期下里辦理收證作業 。
    2、受理組與留所組人員負責換證申請書製作及戶口簿核發：作業期間為5月24日至5月28日（含5月24日（六）、25日（六）全天）
    3、完成同一戶身分證申請書製作後，應同時製作新式戶口名簿1份，並移交製證組。
  （二）製證作業：
1、製證人員完成製證作業後，將製妥之身分證以長尾夾夾於領證憑單及新式戶口名簿上。
2、受理組組長應每日確實點收完成之簿證。
  （三）發證：
    1、依領證憑單註明之國民身分證姓名及張數，請民眾確認無誤後簽名（或蓋章）領回，發證人員須蓋職名章。
2、憑單遺失者應註明。
3、未發完之簿證統一置放所本部保管，各組人員應電話連絡來所取件。
    4、受理組之櫃檯人員及製證組人員負責發證登錄作業至遲應於5月30日13:30~17:30完成。
  （四）結案作業
    1、收回舊證交由製證室點收彙整後，繳回民政局統一辦理銷毀。
2、將留所之領證憑單附於該戶國民身分證申請書上方併同裝釘，按里鄰歸檔。
（五）所內辦理方式：
    1、無法依排定日期辦理改註換證者，應自行向本所辦理。
    2、發證完畢，申請書比照下里發證方式歸檔。
捌、本案所需經費由本所相關預算支應，加班及補休事宜依規定核實辦理。
玖、本計畫如有未盡事宜，得隨時修正之。