**臺北市文山區軍功路更名為和平東路四段**

**門牌整編計畫**

一、法令依據

（一）臺北市道路命名及門牌編釘自治條例第12條。

（二）臺北市門牌編釘作業要點第12、13及14條。

（三）臺北市道路命名作業程序。

（四）臺北市政府103年4月22日府授民戶字第10311338601號函。

二、整編之地區及理由

 （一）地區：文山區軍功路沿線。

 （二）理由：

依軍功路居民連署申請道路更名，經戶政所辦理道路更名意見調查，連署件數及問卷調查同意址數，總計940戶，同意道路更名比例達76.54% （同意更名數940/總門牌數1228）已逾全體建物所有權人之四分之三（參附表），符合引臺北市門牌編釘作業要點第12點第二項門牌改編之規定，經戶政所報請臺北市政府轉臺北市議會審議通過後，依門牌自治條例第12條第二項規定因道路更名辦理門牌整編作業。

附表：意見調查統計總表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 里別 | 門牌數 | 連署同意數（A） | 未連署但問卷調查同意更名數（B） | 連署後問卷調查不同意（C） | 總計（A+B**-**C） |
| 博嘉里 | 801 | 529 | 41 | 8 | 562 |
| 萬美里 | 427 | 351 | 28 | 1 | 378 |
| 合計 | 1228 | 880 | 69 | 9 | 940 |

三、整編生效日期：103年5月15日

四、整編範圍及設籍戶數：

 （一）範圍及門牌數量：

 範圍：文山區軍功路沿線含博嘉里8~16鄰、19鄰及

 萬美里11、12、29、30鄰，全部門牌共1228址，門牌整編示意圖、門牌整編對照表參附件1、2。

 （一）設籍戶數：

 戶數：博嘉里953戶、2567人（滿14歲得領證2278人）、萬美里383戶、1027人（滿14歲得領證910人），共計1336戶共3594人（滿14歲得領證人共3188人）。(附件3)

五、整編所需相關預算

（一）本案所需經費由民政局相關經費項下支應。

（二）其他經費由本所戶籍登記及管理費項下支應。

（三）預算經費共需新台幣（下同）元，各預估經費表如附表2

附表2 預估經費：488,132元

|  |
| --- |
| 軍功路更名案所需戶政業務經費表(預估) |
| 項 目 | 規費/元 | 數 量 | 小計(元） | 備註 |
| 門牌更換 | 64 | 1,228  | 78,592  |  |
| 門牌指標更換 | 420 | 23  | 9,660  | 　 |
| 國民身分證 | 50 | 3,188  | 159,400 | 以滿14歲人口計算 |
| 門牌證明 | 20 | 4,008 | 80,160  | 預估以每戶3份1336\*3 |
| 戶口名簿 | 30 | 1,336  | 40,080  | 1336\*30 |
| 戶籍謄本 | 30 | 4,008  | 120,240  | 預估每戶3份、1份2張,1336\*3 |
| 合 計 | 　 | 　 | 488,132 | 　 |

六、實施期程

本整編案分前置作業期及正式實施期兩階段：

（一）前置作業期（即日起至103年5月14日止）：

 1.4月17日至4月20日：辦理門牌現地查勘並製作門牌新舊對照表、門牌指標清冊（附件4）。

2.4月21日至4月25日：

（1）門牌整編計畫報局。

（2）門牌整編對照表及巷弄對照表函知新工處及交工處。

（3）登錄及核對戶役政系統門牌整編資料。

（4）洽請里辦公處商借下里改註簿證時間（暫定5月23日夜間及24日上午）及地點。

 3.4月28日至4月30日：製作門牌整編通知單暨換證通知單。

 4.4月30日至5月14日：

 （1）門牌整編計畫及門牌對照表及下里換證公告（含戶所網站、區公所、里辦公處）。

 （2）門牌整編通知單暨換證通知單投遞（請里辦公處協助投遞）。

 （3）門牌暨門牌指標報局製作。

 （4）函請都發局更新街路巷道之地形圖資。

 （5）函請相關機關配合辦理資料改註相關事宜。

（二）正式實施階段（5月15日至5月30日）：

 1.103年5月15日：門牌整編正式生效日，於生效日零時前完成門牌整編轉檔作業。

 2.5月15日至6月15日：完成門牌暨門牌指標更換作業。

 3.5月23日~5月24日：下里收簿證。

 4.5月28日~5月29日：下里發簿證。

七、附件

（一）門牌整編示意圖

（二）門牌整編對照表

（三）戶數及人口統計資料

（四）門牌指標製作清冊