臺北市政府地政局土地開發總隊
106年第5次隊務會議紀錄
時間：106年5月23日上午9時
地點：總隊4樓第一會議室
主席：韋總隊長彰武 記錄：蔡依庭
出席：蕭子慧（公假）、范乾峯、郭丞峰（公出）、黃勤豪、賴玫錡（黃平代）、李英達、施志忠、李偉菘、黃雅惠、吳秀玫（郭紹山代）、郭惠娥、陳宛辰、李秋蓉
報告事項：
  1. 宣讀106年第4次隊務會議紀錄。
主席裁示：會議紀錄確定。
  1. 歷次隊務會議決議暨指（裁）示事項執行報告
主席裁示：
1. 案次5、6、8、12，解除列管。
2. 案次11，暫不解列，並請土木工程科於PC07地下連通道工程進度達20%~30%後，邀請局長現地會勘。
3. 其餘案件同意備查，繼續列管案件請執行單位依期程積極辦理。

  1. 地政局行事曆
主席裁示：繼續列管案件請執行單位依期程積極辦理。
  1. 本總隊106年度平衡計分卡（KPI）執行情形
1. LP1.1衛星定位基準站系統推廣應用服務項目數：請控制測量科注意都市發展局試辦中精度動態定位於控制測量業務之進度。
2. LP1.2控測測量成果管理系統使用人次：本項KPI執行進度，請控制測量科檢視去年及今年目前使用實際值後，修正本項KPI。
3. LP1.3應用測量成果管理系統線上提報率：截至106年4月30日提報率為27%，請測繪管理科持續追蹤本年度各單位提報進度。
4. 其餘案件同意備查，請執行單位依期程積極辦理。
  1. 各科室工作報告
（略）
黃秘書指示：
　　今年度內政部考評訂於106年7月13日，請業務科配合地政局督導科室，提供相關資料。

1. 范副總隊長指示：
  1. 有關本總隊委由本府資訊局辦理之「社子島智慧建設總體規劃」採購案增加經費一事，請市地重劃科轉知資訊局，應依代辦契約約定辦理。
  2. 有關社子島地上物查估作業宣導影片之製作，請市地重劃科納入地上物查估採購招標需求中。
  3. 南港第三期市地重劃區交接成果展活動當日，請市地重劃科注意護樹團體行動，並告知維安組於活動當日提高警覺。
  4. 有關行政院環保署公文預告修正「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，其中第25條第1項第1款住宅社區興建或擴建應實施環境影響評估之情形，將都市土地排除部分，請市地重劃科及土木工程科注意士林區住六之六自辦重劃案後續處理方向；如後續依修正標準免環境影響評估，則請市地重劃科預為因應其他涉及保變住重劃案之相應作為。
2. 主席指示：
  1. 士林官邸北側地區（士林區福林段二小段596地號等4筆土地）及奇岩新社區（北投區三合段9地號等3筆土地）試辦簡易綠美化一案，因標餘款額度已確定，請區段徵收科儘速辦理採購作業。
  2. 為掌握北投士林科技園區區段徵收案件後續進度，請土木工程科於下次隊務會議報告專案住宅使用執照申請及核定情形；另建物第一次測量、登記、預計簽約時間及第一期繳款進度等，請區段徵收科亦於下次隊務會議報告。
  3. 因應106年5月18日「臺北市士林區社子島地區開發計畫」第二階段環境影響評估範疇界定會議結論，請土木工程科預先準備以下相關資料：
1. 每次開會前，提供社子島都市計畫及防洪計畫審查摘要。
2. 後續報告補充說明I-voting方案最後決定過程。
3. 公民團體及委員意見，請依性質分類後逐項回應。
  1. 有關社子島地區開發前專案查址作業，建議可由相關稅捐資料中之納稅義務人資料，追查被繼承人。
  2. 有關社子島土地所有權人參加區段徵收意願調查擬就未回復者重新寄送問卷一案，請市地重劃科儘速辦理。
  3. 南港區玉成自辦市地重劃區之南港67號公園，請土木工程科注意臺灣電力公司送電進度。
  4. 有關自107年1月1日起外勤逾時誤餐及交通費用，回歸「國內出差旅費報支要點」及本府主計處相關規定辦理一案，請人事室於因應方案確定後轉知相關科室。
  5. 端午佳節將至，三節期間商民餽贈、邀宴行為較為頻繁，提醒同仁舉凡與機關有職務利害關係之個人、法人或團體所為之餽贈與邀宴，原則上應予拒絕，並於3日內登錄、知會政風室。
  6. 12-5議會市政總質詢期間（106年6月1-13日），請各級主管及業務相關同仁配合留守，避免於期間休假，如必要請假者，請落實代理人制度。
  7. 地政局預計於年中至所隊進行年度公文考核作業，請秘書室預為準備。
2. 散會：上午10時30分。