臺北市政府地政局土地開發總隊
107年第7次隊務會議紀錄
時間：107年7月24日上午9時
地點：總隊4樓第一會議室
主席：黃總隊長群 記錄：蔡依庭
出席：范乾峯、蕭子慧、郭丞峰、黃勤豪、賴玫錡、李英達、施志忠、李偉菘、黃雅惠、郭惠娥、陳宛辰、李秋蓉
報告事項：
  1. 宣讀107年第6次隊務會議紀錄。
主席裁示：會議紀錄確定。
  1. 歷次隊務會議決議暨指（裁）示事項執行報告
主席裁示：
1. 案次5、6，解除列管。
2. 其餘案件繼續列管，請執行單位依期程積極辦理。
  1. 地政局重要行事曆
主席裁示：繼續列管案件請執行單位依期程積極辦理。
  1. 各科室工作報告
（略）
1. 主席指示：
  1. 因北投士林科技園區區段徵收第2期(	T16、T17、T18)工程施工需封閉文林北路5巷及23巷道路，為避免影響民眾通行，請土木工程科追蹤水利處交通維持計畫辦理情形。
  2. 有關北投士林科技園區區段徵收願景館設置及空間規劃一案，請土木工程科洽里辦公處了解可使用之地點及相關需求。
  3. 「107年度經管市有土地綠美化與維護」採購案請區段徵收科著手準備；另有關管有土地除草之採購案，請研議是否配合季節調整除草頻率，及於相關招標案中增加開口合約工項（如圍籬架設等），以利業務執行。
  4. 有關社子島區段徵收安置計畫之聽證會，請市地重劃科將北投士林科技園區區段徵收遇到之安置議題納入該會討論。
  5. PC07地下連通道設置整建工程進度有持續落後之情形，請土木工程持續追蹤台電公司辦理狀況。
  6. 配合市府推動智慧生態城市政策，請市地重劃科建議自辦市地重劃會，於辦理重劃公共工程設計時納入智慧生態設施。
  7. 為使民眾更加了解本市測量控制點，建議控制測量科於民眾生活中常碰到之控制點（如登山步道控制點），製作解說牌。
  8. 本（107）年度已進入下半年，請預算執行落後之科室積極趕辦；另北科府列管計畫期程調整一事，請區段徵收科著手準備。
  9. 行政院及本府規定年度應完成業務相關之學習時數，請未完訓同仁儘早完成，並多利用臺北e大等線上課程學習。
  10. 新版「臺北市政府地政局暨所屬陳抗及新聞事件通報應變SOP」已於107年6月6日奉核施行，若同仁發現陳抗或新聞事件，請先於各科室隊所公務聯繫Line群組通報，再由該群組主管，於「地政局科室所隊(主管會報/局務會議)」Line群組通知輿情。
2. 散會：上午10時20分。