臺北市政府地政局土地開發總隊
107年第10次隊務會議紀錄
時間：107年10月30日上午9時
地點：總隊4樓第一會議室
主席：黃總隊長群 記錄：蔡依庭
出席：范乾峯、蕭子慧、郭丞峰、黃勤豪、賴玫錡、李英達、施志忠、李偉菘、李芳怡、許雅芝、鄭蘭昕、陳宛辰、李秋蓉
報告事項：
  1. 宣讀107年第9次隊務會議紀錄。
主席裁示：會議紀錄確定。
  1. 歷次隊務會議決議暨指（裁）示事項執行報告（附件1）
主席裁示：
1. 案次1、9、11，解除列管。
2. 案次8，俟原合群資源回收場地下廢棄物清運完竣後再行解列。
3. 其餘案件繼續列管，請執行單位依期程積極辦理。
  1. 地政局重要行事曆（附件2）
主席裁示：繼續列管案件請執行單位依期程積極辦理。
  1. 各科室工作報告
（略）
1. 主席指示：
  1. 北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內部分建物涉及文資保存一案，請區段徵收科製作說帖供文資審議委員說明，並請文化局邀集相關土地所有權人出席文資審議會議。另請區段徵收科、土木工程科分析評估採現地保存或異地保存之相關影響及可行之保存方式。
  2. 北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內原合群資源回收場地下廢棄物清運作業，請區段徵收科依107年10月19日會議決議，儘速發函通知原土地所有權人限期於1個月內清運完畢。
  3. 請土木工程科針對107年10月26日社子島開發計畫環評審查會議中，各委員及登記發言民眾提出之意見分類回應。
  4. 請區段徵收科儘速擬定北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍地上物強制拆除計畫，並於今(107)年底前完成拆遷作業。
  5. 有關社子島拆遷安置計畫舉行聽證之效力報請內政部釋示一案，請市地重劃科儘速辦理。
  6. 為避免文資議題影響後續木柵路四、五段附近地區擬辦區段徵收案及內湖區第九期擬辦市地重劃案之開發進度，請區段徵收科及市地重劃科函請文化局依文化資產保存法第14條規定，辦理擬開發地區文資普查及審議作業。
  7. 為提升南港經貿園區市地重劃案預算執行率，請土木工程科協調台電公司督商積極趕工及辦理經費核銷事宜。
  8. 有關2018地政週活動—蜆仔公園導覽，請區段徵收科及土木工程科負責簡報製作、現場導覽及活動紀錄，並請秘書室協助準備小禮物及內部聯繫作業。
  9. 本年度同仁需完成3小時之資通安全教育訓練及4小時環境教育訓練，請各科室於科(室)務會議加強宣導，並利用臺北e大或資訊局辦理之資安、環境教育相關課程完成學習時數。
  10. 自105年起新進之同仁務必閱讀「107年廉政數位課程」，請未完成的同仁至「資料整合平臺/公佈欄」點選「看影片拿獎品!!107年廉政數位課程」，開啟相關檔案連結，並完成10題課後測驗。
2. 散會：上午10時00分。

附件1
# 歷次隊務會議決議暨指裁示事項執行情形列管表
序號	列管日期	決議暨指裁示事項	執行情形	執行單位	列管情形
1	107. / 4.24 / 隊務會議	有關北投士林科技園區區段徵收區中英對照宣傳影片及簡報，請區段徵收科儘速辦理委商製作事宜。	本案勞務採購已於107年10月12日開標，共5家廠商符合資格， 10月24日完成評審，將另案辦理議價及決標。	區段徵收科	同意解除列管
2	107. / 7.24 / 、 / 107. / 9.26 / 隊務會議	●「107年度經管市有土地綠美化與維護」採購案請區段徵收科著手準備；另有關管有土地除草之採購案，請研議是否配合季節調整除草頻率，及於相關招標案中增加開口合約工項（如圍籬架設等），以利業務執行。 / ●107年度經管土地綠美化與維護採購案，請區段徵收科考量植栽種植季節及保活期等，蒐尋適合種植之花草，納入標案內容檢討修正。	有關「107年度經管市有土地綠美化與維護」採購案，經詢問相關廠商從施作至驗收、保活時間最少需時2個月，且氣候進入秋冬季，可供種植之綠美化作物種類選擇性較少及栽種時期較長，恐無法如期達到原先綠美化之成效，考量上述原因及會計年度（僅剩2個月），相關經費恐無法於今年辦理支用，故擬不辦理採購。	區段徵收科	繼續列管(至107.11.30)
3	107. / 7.24 / 隊務會議	為使民眾更加了解本市測量控制點，建議控制測量科於民眾生活中常碰到之控制點（如登山步道控制點），製作解說牌。	1.107年8月1日至白鷺鷥山場勘，評估設置解說牌之方式，後續聯繫廠商概估設置所需費用。 / 2.廠商於107年10月17日交付解說牌，將陸續至點位設置。	控制測量科	繼續列管(至107.12.31)
4	107. / 8.28 / 隊務會議	北投士林科技園區區段徵收專案住宅公共設施缺失改善進度及新工處零星標案辦理情形，請土木工程科持續追蹤了解	專案住宅公共設施缺失，新工處刻正簽辦零星標發包，預計11月上旬施工，影響民生安全部分將於1個月內完成改善，其他設施預計3個月內完成改善。	土木工程科	繼續列管(至107.12.31)
5	107. / 8.28 / 隊務會議	依107年8月23日北投士林科技園區區段徵收雙首長會議結論，請區段徵收科以107年9月10日前為目標，將第2期拆遷範圍土地全數點交予水利處進行填土整地工程。	截至107年10月26日，除以下12棟建物所座落之土地水利處尚無法施工外，其餘第2期填土整地工程範圍土地，皆已點交予水利處接管。刻積極與未完成自行搬遷之地上物所有權人協調中，並列入強制拆除標的(配合地上物所有權人搬遷現況進行滾動式更新)。水利處無法施工之區域如下： / 1.尚未完成騰空點交： / (1)因有私權爭執、不滿拆遷補償及安置、尚未完成自行搬遷等因素而未完成騰空點交者，共計7棟建物。 / (2)已進入文資審議程序之洲美街51巷16號、129巷2號及129巷10號等3棟舊有建物。 / 2.已完成騰空點交，惟因民眾提報文資申請而進入審議階段之洲美街81巷10號及三王宮舊廟等2棟建物。	區段徵收科	繼續列管(至107.12.30)
6	107. / 8.28 / 、 / 107. / 9.26 / 隊務會議	●有關北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內，洲美街51巷16號、129巷10號及129巷2號等3門牌建物保存一案，請土木工程科洽2期工程設計廠商，評估如無法就地保存之適當搬移方式，以提供後續文資審議參考。 / ●有關北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內，洲美街51巷16號、129巷10號及129巷2號等3門牌建物保存一案，請區段徵收科向文化局了解文資審議相關程序，並請土木工程科洽2期工程設計廠商，評估適宜之異地保存方式，作為文資審議參考。	俟本府文化局文資審議委員會決議本案3間古厝列為歷史建物並異地保存，再由本總隊召開會議，協調辦理評估異地保存及遷移經費之權責機關。	土木工程科	繼續列管(至107.12.31)
			1.洲美街51巷16號、129巷2號及10號已進入文資審議程序，並於107年9月28日於文資會議審議，惟審議未果，已排定於11月再次審議。 / 2.另107年10月12日民眾再提報洲美街81巷10號及三王宮舊廟等2棟建物文資申請，案經專案會勘後已被本府文化局列為暫定古蹟，訂於107年11月召開文資會議審議。	區段徵收科	繼續列管(至107.12.31)
7	107. / 8.28 / 隊務會議	社子島地區土地改良物查估作業（第一期範圍）招標案，請市地重劃科依限於107年9月中旬上網公告。	1.已於107年9月28日簽准採限制性招標（經公開評選—準用最有利標），並依指示納入影片或照片拍攝之項目，亦成立評選委員會及工作小組。 / 2.招標文件業已備妥，俟委員名單確認後即陳核，預計於10月底前送發包中心辦理上網招標作業。	市地重劃科	繼續列管(至107.10.31)
8	107. / 9.26 / 隊務會議	北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內原合群資源回收場地下廢棄物處理方式，請土木工程科儘速邀集相關單位開會研商。	已於107年10月19日開會協調 ，決議由本總隊先行依原土地所有權人申請發給抵價地之申請書內容（如經發現地下掩埋物，申請人本人願負清運責任），通知原土地所有權人限期於1個月內清運地下廢棄物；如逾期未履行清除義務，再由本總隊通知水利處進場代為清運，所衍生清運費用由本總隊向原土地所有權人追償。	土木工程科	俟原合群資源回收場地下廢棄物清運完竣後再行解列
9	107. / 9.26 / 隊務會議	社子島地區擬辦區段徵收案內台北海洋科技大學擬申請原位置保留或申領抵價地一案，因涉及財團法人財產處份事宜，請市地重劃科洽詢內政部釐清相關法令疑義或蒐集相關案例，俾正確回應說明。	本案經洽內政部表示，學校財團法人參與區段徵收與一般土地所有權人之拆遷補償權益相同，土地仍可參與抵價地分配，並經蒐集實際案例確認(如臺中市水湳機場原址北側區段徵收之財團法人僑光科技大學選配第一種生態住宅專用區土地)。	市地重劃科	同意解除列管
10	107. / 9.26 / 隊務會議	PC07地下連通道工程進度落後，請土木工程科協調台電公司督商積極趕工，並視工程完成進度，於11月上旬安排林副市長欽榮現地視察。	PC07地下連通道設置整建工程截至107年10月22日止，預定進度100%，實際進度90.05%，落後9.95%，預計於107年10月31日完工。	土木工程科	繼續列管(至107.11.30)
11	107. / 9.26 / 隊務會議	本總隊108年度平衡計分卡(KPI)彙整後於下次早報提出討論；另108年度採購案辦理情形於下次隊務會議提報，並請各科室積極辦理相關作業。	1.總隊108年度平衡計分卡(KPI)已於107年10月4日早報討論完竣。 / 2.已請各業務科填報108年度採購案件辦理情形，詳附件5。	秘書室	同意解除列管

附件2
地政局重要行事曆
月份	類別	工作項目內容	承辦單位	執行情形
10	重要工作	PC07經貿段55-1地號綠地工程完工	土木工程科	南港區經貿段55-1地號土地綠地工程已於107年10月8日申報竣工，刻正辦理驗收作業，並於107年10月8日開放人行道通行，預計107年10月31日前開放綠地空間。	已完成
		北科第1期(東基地)土地點交完成	區段徵收科	107年4月下旬開始辦理第1期土地點交(共28筆)，截至107年10月24日，東基地可辦理點交者計13筆土地，其中11筆已完成點交，餘2筆已辦理點交，惟土地所有權人表示鄰地公共設施帶有變電箱等設施而拒絕接管，將再擇期辦理第2次點交。	辦理中
		北科專案住宅交屋完成	區段徵收科	1.已於107年10月12日完成473戶(100%)交屋。 / 2.另於107年10月1日分配2戶、10月16日分配1戶，將儘速安排承購戶驗屋。	已完成
		臺北市士林社子島地區第一期拆遷範圍土地改良物查估招標作業	市地重劃科	1.107年7月27日公開上網徵求報價，公開徵求期間至8月2日止。 / 2.107年9月28日簽准採限制性招標（經公開評選—準用最有利標），並已依指示納入影片或照片拍攝之項目，刻簽陳招標文件，預計於10月上網招標。	辦理中
		擬定次年度招標文件	區徵	研擬招標文件中。	辦理中
			重劃	研擬招標文件中。	辦理中
			控科	研擬招標文件中。	辦理中
			測科	刻正彙整需求及預擬招標文件中。	辦理中
			秘書室	108年度辦公室清潔維護採購於107年10月22日決標；108年度緊急發電機設備保養維護及108年度空調系統保養維護於107年10月26日辦理議價作業，其餘採購案件陸續研擬招標文件中。	辦理中
			土木. / 人事. 會計. 政風	無預定招標案件。	(無須辦理)
	工作成果	PC07地下連通道工程完工	土木工程科	該工程已逾107年9月5日完工日期，台電公司已要求施工廠商全力趕工，預計107年10月31日完工。	辦理中
11	重要工作	北科抽水站用地及堤防用地有償撥用完成	區段徵收科	水利處已於107年3月16日撥付有償撥用款項，並於同年5月2日囑竣理管理機關變更登記。	已完成
	活動	參加日本舉辦之第11屆國際地籍測量學術研討會(福岡)	控制測量科	1.107年7月18日繳交中文論文。 / 2.107年8月29日繳交英文論文。 / 3.107年11月18至22日參加研討會。	辦理中
12	重要工作	北科第2期地上物騰空點交完成	區段徵收科	1.截至107年9月17日，本府已辦竣615/627件騰空點交，並以電話及發文通知尚未完成搬遷之拆遷戶儘速於本府所定期限完成搬遷，以維護領取相關獎勵金之權益。 / 2.截至目前計有7棟建物因有私權爭執、不滿拆遷補償及安置、尚未完成自行搬遷等因素無法完成騰空點交外，其餘區域均已完成騰空點交。 / 3.另有5棟建物已完成騰空點交，惟因進入文資審議階段，為暫定古蹟，爰水利處尚無法施工。	辦理中
		北科第2期拆遷補償費發放完成	區段徵收科	1.獨立雜項及附屬雜項工作物拆遷處理費已完成發價通知。 / 2.刻正辦理騰空點交獎勵金及人口遷移費發放作業。	辦理中
		辦理社子島區段徵收安置計畫預備聽證	市地重劃科	1.本案業於107年10月1日邀集專家學者及相關局處召開座談會，並於10月9日檢送會議紀錄，將依會議紀錄內容修正聽證作業執行計畫（草案），並訂於107年10月24日向林副市長報告。 / 2.另就社子島舉行安置聽證之性質，將依局長指示報請內政部釋示。 / 3.預計於108年1月中旬辦理預備聽證及108年6月底前完成正式聽證。	辦理中