臺北市政府地政局土地開發總隊
107年第11次隊務會議紀錄
時間：107年11月27日上午9時
地點：總隊4樓第一會議室
主席：黃總隊長群 記錄：蔡依庭
出席：范乾峯、蕭子慧、郭丞峰、黃勤豪、賴玫錡、洪培林代、施志忠、李偉菘、陳俐伶代、許雅芝、鄭蘭昕、陳宛辰、李秋蓉
報告事項：
  1. 宣讀107年第10次隊務會議紀錄。
主席裁示：會議紀錄確定。
  1. 歷次隊務會議決議暨指（裁）示事項執行報告（附件1）
主席裁示：
1. 案次6、8、10、13，解除列管。
2. 其餘案件繼續列管，請執行單位依期程積極辦理。
  1. 107年度地政局重要行事曆（附件2）
主席裁示：繼續列管案件請執行單位依期程積極辦理。
  1. 本總隊107年度平衡計分卡（KPI）執行情形（附件3）
主席裁示：
1. 因每年地籍圖疑義案收件量不一致，請研議108年度「AP1.3地籍圖疑義處理結案件數」計算公式，改以百分比表達，以符實際。
2. KPI執行落後之項目，請權管科室加緊趕辦。
  1. 各科室工作報告
（略）
1. 主席指示：
  1. 有關北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍地上物強制拆除計畫，請區段徵收科儘速研擬草案，並提前邀集相關機關沙盤推演；另請注意行政處分程序之周延。
  2. 官北及奇岩賸餘可建築土地活化利用委外研究案，請區段徵收科儘速就廠商意見檢討標案內容，並於107年12月初重新辦理招標。
  3. 社子島協力造屋安置方案規劃委託服務案期末報告書，請市地重劃科依局長指示就未來執行狀況納入修正。
  4. 社子島專案工作站已設置完成，請市地重劃科追蹤每日民眾洽辦情形，並評估是否安排林副市長視察。
  5. 為了解近年重測疑義行政救濟及訴訟案件發生原因，請測繪管理科提供地政局106年統計專題分析報告。
  6. 請秘書室彙整分析本年度本總隊訴願答辯案之公文各階段處理時間，參考本府暨所屬各機關公文處理各階段時限暨逾時積壓懲處標準表之內容，研訂各階段之處理時限，另為加快此類公文辦理流程及維持公文品質，承辦科室可先與隊部長官溝通討論，避免屢次退文之情形。
  7. 有關建築物公共安全檢查及申報勞務採購，因勞務契約未訂定廠商申報、登錄不實之罰則，致廠商有履約不實或被建築主管機關處以行政罰時卻無法向廠商追究民事責任之情形，請秘書室等檢視明（108）年度相關標案契約內容是否已明列相關罰則，以符合規定。
  8. 有關「區段徵收其餘可建築土地圍籬汰換工程採購案」，請土木工程科主政並於108年1月前備妥文件辦理招標作業；其餘108年採購案請各科室依表訂時程積極辦理。
  9. 請各科室預為規劃108年度本總隊重要行事曆，並配合地政局時限提報。
  10. 107年度公職人員財產申報定期申報期間自107年11月1日起至12月31日止，請申報義務人於12月31日前至「法務部公職人員財產申報系統」完成上傳作業。
2. 散會：上午10時15分。

附件1
# 歷次隊務會議決議暨指裁示事項執行情形列管表
序號	列管日期	決議暨指裁示事項	執行情形	執行單位	列管情形
1	107. / 7.24 / 、 / 107. / 9.26 / 隊務會議	●「107年度經管市有土地綠美化與維護」採購案請區段徵收科著手準備；另有關管有土地除草之採購案，請研議是否配合季節調整除草頻率，及於相關招標案中增加開口合約工項（如圍籬架設等），以利業務執行。 / ●107年度經管土地綠美化與維護採購案，請區段徵收科考量植栽種植季節及保活期等，蒐尋適合種植之花草，納入標案內容檢討修正。	經詢問相關廠商從施作至驗收、保活時間最少需時2個月，且氣候進入秋冬季，可供種植之綠美化作物種類選擇性較少及栽種時期較長，恐無法如期達到原先綠美化之成效，考量上述原因及會計年度（僅剩2個月），相關經費恐無法於今年辦理支用，故擬不辦理採購。	區段徵收科	繼續列管（107.11.30展延至107.12.31） / 簽奉核可後解列
2	107. / 7.24 / 隊務會議	為使民眾更加了解本市測量控制點，建議控制測量科於民眾生活中常碰到之控制點（如登山步道控制點），製作解說牌。	1.107年8月1日至白鷺鷥山場勘，評估設置解說牌之方式，後續聯繫廠商概估設置所需費用。 / 2.廠商於107年10月17日交付解說牌，將陸續至點位設置（總計12點，已完成10點）。	控制測量科	繼續列管（至107.12.31）
3	107. / 8.28 / 隊務會議	北投士林科技園區區段徵收專案住宅公共設施缺失改善進度及新工處零星標案辦理情形，請土木工程科持續追蹤了解	專案住宅公共設施缺失，影響民生安全部分將於1個月內完成改善（預計107年11月30日），其他設施預計4個月內（108年2月）完成改善。	土木工程科	繼續列管（至108.2.28）
4	107. / 8.28 / 、 / 107. / 10.30 / 隊務會議	●依107年8月23日北投士林科技園區區段徵收雙首長會議結論，請區段徵收科以107年9月10日前為目標，將第2期拆遷範圍土地全數點交予水利處進行填土整地工程。 / ●請區段徵收科儘速擬定北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍地上物強制拆除計畫，並於今（107）年底前完成拆遷作業。	截至107年11月23日，除11棟建物所坐落之土地水利處尚無法施工外(含已點交無法施工及尚未點交)，其餘第2期填土整地工程範圍土地，皆已點交予水利處接管。刻積極與未完成自行搬遷之地上物所有權人協調中，並列入強制拆除標的(配合地上物所有權人搬遷現況進行滾動式更新)。水利處無法施工之區域如下： / 1.尚未完成騰空點交：因有私權爭執、不滿拆遷補償及安置、尚未完成自行搬遷等因素而未完成騰空點交者，共計6棟建物。 / 2.進入文資審議程序：洲美街51巷16號、129巷2號、129巷10號、81巷10號及三王宮舊廟等5棟舊有建物。	區段徵收科	繼續列管（至107.12.31）
5	107. / 8.28 / 、 / 107. / 9.26 / 、 / 107. / 10.30 / 隊務會議	●有關北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內，洲美街51巷16號、129巷10號及129巷2號等3門牌建物保存一案，請土木工程科洽2期工程設計廠商，評估如無法就地保存之適當搬移方式，以提供後續文資審議參考。 / ●有關北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內，洲美街51巷16號、129巷10號及129巷2號等3門牌建物保存一案，請區段徵收科向文化局了解文資審議相關程序，並請土木工程科洽2期工程設計廠商，評估適宜之異地保存方式，作為文資審議參考。 / ●北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內部分建物涉及文資保存一案，請區段徵收科製作說帖供文資審議委員說明，並請文化局邀集相關土地所有權人出席文資審議會議。另請區段徵收科、土木工程科分析評估採現地保存或異地保存之相關影響及可行之保存方式	俟本府文化局107年11月30日召開文資審議委員會決議本案古厝列為歷史建物並異地保存後，將列入北科開發推動小組會議討論後續歷史建物之保存、修復再利用及管理維護之權責機關。	土木工程科	繼續列管（至107.12.31）
			1.洲美街51巷16號、129巷2號及10號已進入文資審議程序，並於107年9月28日於文資會議審議，惟是日審議未果。另民眾107年10月12日再提報洲美街81巷10號、三王宮舊廟及洲美聚落等2棟建物及1聚落文資申請，案經專案會勘後已被本府文化局列為暫定古蹟。上開6棟（處）文資審議，本府訂於107年11月30日召開文資會議審議。 / 2.本案由李副秘書長107年10月18日開會研商，同年月24日向市長專案報告，李副秘書長再依市長室會議決議於同年月25日、31日、11月20日及易副局長107年11月15日，邀集相關單位研商後續處理方法後，排定107年11月27日市長室專案報告。 / 3.已於107年11月函送土地所有權人資料予文化局；已完成文資審議會議簡報及說帖，並於107年11月23日會同李副秘書長、地政局及文化局共同研商說帖內容，並依研商結論修正說帖。	區段徵收科	繼續列管（至107.12.31）
6	107. / 8.28 / 隊務會議	社子島地區土地改良物查估作業（第一期範圍）招標案，請市地重劃科依限於107年9月中旬上網公告。	本作業已簽准採限制性招標（公開評選準用最有利標），相關招標資料經發包中心審核完畢，已於11月12日上網公開招標，訂於11月30日開標。	市地重劃科	同意解除列管
7	107. / 9.26 / 隊務會議	●北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內原合群資源回收場地下廢棄物處理方式，請土木工程科儘速邀集相關單位開會研商。 / ●北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內原合群資源回收場地下廢棄物清運作業，請區段徵收科依107年10月19日會議決議，儘速發函通知原土地所有權人限期於1個月內清運完畢。	107年11月16日與水利處及施工廠商會勘釐清廢棄物清除範圍及深度，並於11月21日請本總隊測繪管理科測量存有廢棄物之土地地號，將函請原土地所有權人限期清除地下廢棄物，如未依期限清除，將依廢棄物清理法第71條代為清除。	土木工程科	繼續列管（至107.12.31）
			本案依鈞長批示，已移請土木工程科處理，後續將配合提供相關資料。	區段徵收科	配合土木工程科列管期程
8	107. / 9.26 / 隊務會議	PC07地下連通道工程進度落後，請土木工程科協調台電公司督商積極趕工，並視工程完成進度，於11月上旬安排林副市長欽榮現地視察。	林副市長欽榮已於107年11月15日訪視PC07地下連通道。	土木工程科	同意解除列管
9	107. / 10.30 / 隊務會議	請土木工程科針對107年10月26日社子島開發計畫環評審查會議中，各委員及登記發言民眾提出之意見分類回應。	刻依環保局107年11月6日會議紀錄及11月19日會議紀錄補充意見，製作回應表及下次會議簡報。	土木工程科	繼續列管（至107.11.30）
10	107. / 10.30 / 隊務會議	有關社子島拆遷安置計畫舉行聽證之效力報請內政部釋示一案，請市地重劃科儘速辦理。	拘束力報部文，已於107年11月20日發文報請內政部核示。	市地重劃科	同意解除列管
11	107. / 10.30 / 隊務會議	為避免文資議題影響後續木柵路四、五段附近地區擬辦區段徵收案及內湖區第九期擬辦市地重劃案之開發進度，請區段徵收科及市地重劃科函請文化局依文化資產保存法第14條規定，辦理擬開發地區文資普查及審議作業。	有關木柵路四、五附近地區擬辦區段徵收案，該案已納入本府都市發展局辦理本市文山區都市計畫通盤檢討，預計於107年12月辦理公開展覽，將俟開發範圍確定後辦理。	區段徵收科	繼續列管（至107.12.31）
			內湖區第九期擬辦市地重劃案刻由本府都市發展局委辦廠商檢討都市計畫內容及開發方式，俟都市計畫檢討通過，再行函請文化局辦理文資普查及審議作業。	市地重劃科	繼續列管（至108.7.30）
12	107. / 10.30 / 隊務會議	為提升南港經貿園區市地重劃案預算執行率，請土木工程科協調台電公司督商積極趕工及辦理經費核銷事宜。	已於107年11月9日函請台電公司趲趕工進，並於107年12月中旬前移回全部已支付且可辦理核銷之憑證過隊。	土木工程科	繼續列管（至107.12.31）
13	107. / 10.30 / 隊務會議	有關2018地政週活動—蜆仔公園導覽，請區段徵收科及土木工程科負責簡報製作、現場導覽及活動紀錄，並請秘書室協助準備小禮物及內部聯繫作業。	活動紀錄書面及影音資料已於107年11月16日簽奉核可，並上傳雲端平臺。 / 公務人員學習時數已請人事室協助辦理。	區段徵收科	同意解除列管
			活動當日已派員現場導覽並完成電子報撰寫。	土木工程科
			已協助準備小禮物及內部聯繫作業。	秘書室

附件2
107年度地政局重要行事曆
月份	類別	工作項目內容	承辦單位	執行情形
10	重要工作	臺北市士林社子島地區第一期拆遷範圍土地改良物查估招標作業	市地重劃科	本作業已簽准採限制性招標（公開評選準用最有利標），相關招標資料經發包中心審核完畢，已於11月12日上網公開招標，訂於11月30日開標。	已完成
11	重要工作	北科抽水站用地及堤防用地有償撥用完成	區段徵收科	水利處已於107年3月16日撥付有償撥用款項，並於同年5月2日囑竣理管理機關變更登記。	已完成
	活動	參加日本舉辦之第11屆國際地籍測量學術研討會（福岡）	控制測量科	1.107年7月18日繳交中文論文。 / 2.107年8月29日繳交英文論文。 / 3.107年11月18至22日參加研討會。	已完成
12	重要工作	次年度招標文件核定	區徵	本科108年採購案件計3件，研擬招標文件中。	辦理中
			重劃	本科108年採購案件計1件，研擬招標文件中。	辦理中
			控科	本科108年採購案件計3件，已完成2件。 / 「108年度臺北市衛星定位基準網系統維護案」及「108年度臺北市衛星定位基準網系統軟體擴充案」招標文件已於11月15日核定。 / 刻研擬「108年度地籍線與建築線疑義清理作業暨不同使用分區逕為分割作業」招標文件中。	辦理中
			測科	本科108年採購案件計3件，已完成1件。 / 「多目標地籍圖查詢核發系統維護案」招標文件於11月16日核定。 / 刻彙整「應用測量及控制測量成果管理系統維護案」需求及預擬招標文件，另整合移機部分局長指示需再開會研商。	辦理中
			秘書室	本室108年採購案件計14件，已完成6件。 / 其餘採購案件陸續研擬招標文件中。	辦理中
			土木. / 人事. 會計.政風	無預定招標案件。	（無須辦理）
		北科第1期（東基地）土地點交完成	區段徵收科	1.107年4月下旬開始辦理第1期土地點交(共28筆)，截至107年11月23日，東基地可辦理點交者計13筆土地，其中11筆已完成點交，餘2筆已辦理點交，惟土地所有權人表示鄰地公共設施帶有變電箱等設施而拒絕接管，將再擇期辦理第2次點交。西基地可辦理點交者計1筆，並已完成點交。 / 2.本案辦理期程由10月調整至12月。	辦理中
		社子島地區區段徵收案協力造屋方案規劃案驗收完成	市地重劃科	廠商（財團法人臺灣營建研究院）於107年11月5日依限提交第4期（期末）成果報告書，刻簽辦審查會議相關事宜	辦理中
		北科第2期地上物騰空點交完成	區段徵收科	1.截至107年11月23日，本府已辦竣619/627件騰空點交，並以電話及發文通知尚未完成搬遷之拆遷戶儘速於本府所定期限完成搬遷，以維護領取相關獎勵金之權益。 / 2.截至目前計有6棟建物因有私權爭執、不滿拆遷補償及安置、尚未完成自行搬遷等因素無法完成騰空點交外，其餘區域均已完成騰空點交。 / 3.另有5棟建物因進入文資審議階段，為暫定古蹟，故水利處尚無法施工。	辦理中
		北科第2期拆遷補償費發放完成	區段徵收科	1.獨立雜項及附屬雜項工作物拆遷處理費已完成發價通知。 / 2.刻正辦理騰空點交獎勵金及人口遷移費發放作業。	辦理中
		辦理社子島區段徵收安置計畫預備聽證	市地重劃科	1.拆遷安置計畫舉行聽證之性質報報部文，已於107年11月20日發文請內政部核示。 / 2.已依107年10月1日專家、學者座談會結論修正聽證執行計畫草案，並蒐集各籌備小組之意見。 / 3.為利後續聽證執行，業於107年11月5日請本府相關局處就籌備小組負責事項及聽證作業執行計畫草案提供意見，並訂於107年11月27日邀集相關機關共同研商拆遷安置執行計畫（草案）等相關事宜。 / 4.預計108年6月中旬辦理預備聽證，並視預備聽證辦理情形，再行舉行正式聽證。	辦理中
	工作成果	完成107年度地籍線與建築線疑義清理筆數1,120筆	控科 / 、 / 測科	統計至107年11月14日，已處理1,001筆。	辦理中
		107年度圖根點清理補建計畫完成	控制測量科	已將成果送地政事務所辦理現況檢測。	辦理中
		釐清地籍圖重測界址疑義案件（260案）	測繪管理科	統計至107年11月20日，已處理168案。	辦理中
		地籍圖重測結果清冊掃描作業達90%	測繪管理科	已提前於107年8月31日，完成342冊掃描建檔及檢查作業。	已完成
		PC07地下連通道工程完工	土木工程科	該工程已逾107年9月5日完工日期，台電公司已要求施工廠商全力趕工，預計107年12月中旬完工。 / 本案辦理期程由10月調整至12月。	辦理中
	活動	地政講堂-「臺北市整體開發的過去、現在與未來」	市地重劃科	地政電子報-好康快報已於107年11月15日簽奉核可，刻正辦理講堂後續事宜。	辦理中

附件3
本總隊107年度平衡計分卡（KPI）執行情形
KPI	KPI計算公式及計量單位	107年 / 目標值	107年行動方案	執行情形	107年 / 實際值 / （11/21止）	PM
顧客構面
AC1.1臺北市測繪資訊平台網頁瀏覽人次	系統網頁每年瀏覽人次 / 單位：人次	5500 / 人次	AC1.1.1 / 臺北市政府地政局土地開發總隊107年度提升服務品質執行計畫	統計至107年11月16日止，系統瀏覽人次為6438人次	6438人次 / （達100%）	測繪管理科 / 陳建勳
BC1.1辦理民眾參與或溝通協調會議次數	舉辦或參與開發說明會次數 / 單位：次數	6 / （區:2 / 重:4）	BC1.1.1 / 各開發案作業進度	已於107年3月9日至107年3月20間共舉辦8場小型民眾溝通說明會。	8次 / （達 100%）	區段徵收科 / 賴玫錡 / 、 / 市地重劃科 / 李芳怡
CC1.1民眾滿意度	滿意度=〔（5＊非常滿意人數+4＊滿意人數+3＊尚可人數+2＊不滿意人數+1＊非常不滿意人數）/5＊填答總人數〕＊100% / 單位：%	91.51%	CC1.1.1 / 臺北市政府地政局土地開發總隊107年民眾滿意度暨廉政民意調查實施計畫	已於107年6月1日簽奉「107年民眾滿意度暨廉政民意調查實施計畫」並據以實施。 / 滿意度調查已於107年10月31日截止，本次回收107份紙本問卷、1份線上問卷，刻正撰寫成果報告。	0% / （刻正撰寫報告中）	秘書室 / 曾俊凱
CC2.1員工對機關整體滿意度比率	（機關員工對機關整體滿意度表示滿意數/有效問卷數） ＊100% / 單位：%	75%	CC2.1.1 / 員工滿意度調查實施計畫	本府員工滿意度調查已於107年9月7日辦竣，惟結果尚未公布，將配合結果辦理。	0% / （調查結果尚未公布）	人事室鄭蘭昕
內部流程構面
AP1.1釐清地籍線與建築線土地筆數 / （局級KPI、 LP1.2）	處理土地筆數 / 單位：筆	1,120筆	AP1.1.1 / 地籍線與建築線疑義清理方案	統計至107年11月14日，已完成1,001筆。	1,001筆 / （達89.3%）	控制測量科 / 楊永安
AP1.2清理本市未辦逕為分割土地筆數	每年清理土地筆數 / 單位：筆	216筆	AP1.2.1 / 臺北市未辦逕為分割案件清理計畫	統計至107年11月20日，已完成190筆。	190筆 / （達88%）	控制測量科 / 楊永安
AP1.3地籍圖疑義處理結案件數	結案件數 / 單位：件	260	AP1.3.1 / 臺北市政府地政局土地開發總隊107年度提升服務品質執行計畫	統計至107年11月20日，已完成168件（不含面積疑義清理計畫清理案件數）。	168件 / （達 64.62%）	測繪管理科 / 顏誠緯
AP2.1土地標示變更結果清冊掃描建檔作業完成率	（掃描冊數/應掃描總冊數） ＊100% / 單位：%	100%	AP2.1.1 / 地籍圖重測土地標示變更結果清冊掃描建檔作業執行計畫	已於107年8月31日，完成342冊掃描建檔及檢查作業，執行進度100%。	100%	測繪管理科 / 陳建勳
BP1.1北投士林科技園區開發各項作業完成率 / （局級KPI、LP3.2）	依府管計畫預定進度 / 單位：%	92.57%	BP1.1.1 / 臺北市政府107年度由府列管個案計畫作業計畫	統計至107年10月30日止，執行進度為92.12%。	92.12%	區段徵收科 / 紀凱瑋
BP1.2社子島地區區段徵收計畫及環評審議開發前置作業完成率 / （府級KPI、LP3.4）	達到預定作業進度 / 單位：%	80% / 50%	BP1.2.1 / 社子島地區區段徵收計畫及環評審議計畫	統計至107年11月13日止，執行進度40%。 / 配合107年6月26日內政部都委會第925次會議決議，將於辦竣聽證後，始得報請核定區徵範圍（占進度30%），故本年度KPI目標值由80%調整為50%。	40%	市地重劃科 / 李芳怡
BP1.3 南港經貿園區PC07地下連通道設置及三重綠地整建工程 / （府級KPI、LP3.5）	達到預定工程進度（含設計及施工等工程階段） / 單位：%	100%	BP1.3.1 / 辦理南港經貿園區PC07地下連通道設置及三重綠地整建工程 / （本工程委由台電公司代辦設計招標及施工）	統計至107年11月19日，執行進度 92.38%。	92.38%	土木工程科 / 李英達
CP1.1補償費匯款完成簡訊通知作業人次	（實際簡訊通知數量/應簡訊通知數量）＊100% / 單位：%	100%	CP1.1.1 / 臺北市政府107年度由府列管個案計畫作業計畫	應簡訊通知者計71人，已於107年9月12日完成。	100%	區段徵收科 / 紀凱瑋
CP1.2優化拆遷戶領取拆遷獎勵金領款手續完成率 / 【107精實管理項目】	（簡化領款手續之案件數量/年度辦理案件數量）＊100% / 單位：%	100%	CP1.2.1 / 臺北市政府107年度由府列管個案計畫作業計畫	已於107年9月17日，以優化方式完成553戶地上物騰空點交獎勵金領款作業，執行進度100%。	100%	區段徵收科 / 黃平
學習成長構面
AL1.1測量業務教育訓練達成率	（年度辦理測量業務教育訓練場次/年度應辦教育訓練場次） ＊100% / 單位：%	100%	AL1.1.1 / 臺北市政府地政局土地開發總隊107年度提升服務品質執行計畫	「地籍疑義與都市更新程序」教育訓練已於107年7月6日辦竣。 / 「GIS軟體應用實務」教育訓練已於107年9月12至14日派員參訓。 / 「外業安全」教育訓練已於107年11月6日辦竣。	100% / （控:3/3 / 測:5/5）	控制測量科 / 施志忠
				「日治時代臺北的土地重劃」地政講堂已於107年1月24日辦竣。 / 「年度新進測量人員及測量助理教育訓練」各項課程已分別於107年7月17、18、25及26日辦竣。		測繪管理科 / 李偉菘
BL1.1開發業務教育訓練達成率	（年度辦理開發業務教育訓練場次/年度應辦教育訓練場次） ＊100% / 單位：%	100%	BL1.1.1 / 臺北市政府地政局土地開發總隊107年度提升服務品質執行計畫	「斯文里三期公辦都更拆遷實務經驗分享」教育訓練已於107年6月25日辦竣。 / 「聽證實務」教育訓練已於107年7月20日辦竣。	100% / （區:2/2 / 重:1/1 / 土:1/1）	區段徵收科 / 賴玫錡
				「社子島駐點」教育訓練已於107年2月23日辦竣。		市地重劃科 / 李芳怡
				「各類建築執照-建造執照及使用執照申請與審查重點實務講習」已於107年4月20日辦竣。		土木工程科 / 李英達
CL1.1員工訓練20小時以上比率	（編制內公務人員完成終身學習時數20小時以上人數/編制內公務人員人數） ＊100% / 單位：%	94%	CL1.1.1 / 推動公務人員終身學習計畫	編制內公務人員完成終身學習時數20小時以上比率已達100%。	100%	人事室 / 鄭蘭昕
CL2.1精實管理訓練人員數	上課人次 / 單位：人次	30人次	CL2.1.1 / 臺北市政府擴大精實管理專案	已於107年7月19日辦理完畢。	30人次 / （達100%）	人事室 / 鄭蘭昕
財務構面
AF1.1測量業務年度預算執行率	年度預算執行率 / 單位：%	80%	AF1.1.1 / 測量業務預算（公務）	統計至107年11年21日，預算執行率50.37%。	52.98%	控制測量科 / 施志忠
				統計至107年11年21日，預算執行率70.48%。		測繪管理科 / 李偉菘
BF1.1總隊管有其餘可建築土地土地活化利用執行率	（有使用計畫、出租、完成處份之土地筆數/本總隊當年度管有之其餘可建築土地筆數） ＊100% / 單位：%	35%	BF1.1.1 / 臺北市政府地政局土地開發總隊107年度提升服務品質執行計畫	士林官邸北側地區3筆土地現況已有使用計畫（作臨時停車場使用）。 / 奇岩新社區區段徵收2筆土地現況已有使用計畫（分別作田園基地及臨時停車場使用）。 / 北投士林科技園區區段徵收第一期範圍內2筆土地現況已有使用計畫（作本府機關工務所使用）。	37%	區段徵收科 / 黃平
BF1.2研擬總隊管有其餘可建築土地活化利用方案	累計已列入研究計畫案之土地筆數 / 單位：筆	17筆	BF1.2.1 / 依各研究案之支用計畫/研究計畫書	本委外研究案追加預算業經本市議會通過。 / 業成立評選委員會，士林官邸北側地區、奇岩新社區2案分別於10、11月公告招標，惟皆因無廠商投標而流標，將檢討招標文件進行修正後再行招標。	17筆 / （達 100%）	區段徵收科 / 黃平
CF1.1機關總預算執行差異率	機關（預算數-決算數）/機關預算數＊100% / 單位：%	10%	CF1.1.1 / 預（決）算數計算預算執行差異率	統計至107年11月20日，執行差異率為 12.71%。	12.71%	會計室 / 李秋蓉
CF1.2機關資本支出預算達成率	當年度資本支出執行數（實際執行數+節餘款+預付款）/資本支出可支用預算或可用預算數＊100% / 單位：%	90%	CF1.2.1 / 資本支出執行數及資本支出可支用（可用）預算數計算機關資本支出預算達成率	統計至107年11月20日，預算達成率為 100%。 / 原訂107年目標值為80%，配合預算執行要點規定修正為90%。	100%	會計室 / 李秋蓉