臺北市政府地政局土地開發總隊
107年第12次（年終擴大）隊務會議紀錄
時間：107年12月19日下午3時50分
地點：本市士林地政事務所6樓會議室
主席：黃總隊長群 記錄：蔡依庭
出席：范乾峯、蕭子慧（留守）、郭丞峰（公假）、黃勤豪、賴玫錡、許加樺、紀凱瑋、黃平（留守）、阮佳萱、李英達、洪培霖（留守）、張欽榮、賴亮宇、施志忠、劉建志（留守）、葉佳欣、楊永安、李偉菘（公假）、陳可薰（休假）、顏誠緯、陳建勳（留守）、李芳怡、陳俐伶（留守）、楊巧潔（公假）、黃佳雯、許雅芝、涂鈴卿、徐瑤瑤（留守）、張繼文、鄭蘭昕、陳宛辰、李秋蓉
報告事項：
  1. 宣讀107年第11次隊務會議紀錄。
主席裁示：洽悉備查。
  1. 歷次隊務會議決議暨指（裁）示事項執行報告（附件1）
主席裁示：
1. 案次2、5、7、12、13、14、15、17，解除列管。
2. 其餘案件繼續列管，請執行單位依期程積極辦理。
  1. 107年度地政局重要行事曆（附件2）
主席裁示：繼續列管案件請執行單位依期程積極辦理。
  1. 各科室工作報告
（略）
1. 主席指示：
  1. 軟橋裕花園公寓大廈管理委員會所提專案住宅公共設施新設及改善需求，洲美社區專案住宅也應一併同等考量，並請土木工程科洽請新工處評估納入零星標工程辦理。
  2. 有關北投區洲美里蘇里長反映原合群資源回收場地下廢棄物清運之責任歸屬問題，請土木工程科向里長妥為說明本案後續處理方式。
  3. 北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內尚未辦竣騰空點交擬納入強制拆除之地上物，請區段徵收科再與地上物所有權人協調；另請區段徵收科視需要於12月底前邀集相關機關開會研商強制拆除作業。
  4. 請區段徵收科函請文化局依文化資產保存法第14條規定，辦理木柵路四、五段附近地區擬辦區段徵收案文資普查及審議作業。
  5. 社子島聽證作業請市地重劃科依李副秘書長意見檢討辦理時程；另請協同區段徵收科儘速研擬安置計畫草案，並請范副總隊長協助指導。
  6. 社子島土地改良物查估作業第2次招標案，請市地重劃科儘速陳核，並修正採購期程。
  7. 法院囑託鑑測案件新增免臨櫃繳費服務一案，請控制測量科及測繪管理科建立統一處理方式，並於明年初上線試辦，以納入明年度內政部考評成果。
  8. 有關本總隊是否設置法制專員一案，請人事室研析。
  9. 本府107年度公文線上簽核目標為90%，為提升線上簽核比率，請各科室持續減少紙本創文，及電子來文務必轉線上簽核，共同努力達成年度績效目標。
  10. 本總隊訂於108年1月21日（星期一）晚上6時30分辦理歲末聯誼活動，請各科室同仁踴躍報名參加。
2. 散會：下午5時35分。

附件1
# 歷次隊務會議決議暨指裁示事項執行情形列管表
序號	列管日期	決議暨指裁示事項	執行情形	執行單位	列管情形
1	107. / 7.24 / 、 / 107. / 9.26 / 隊務會議	●「107年度經管市有土地綠美化與維護」採購案請區段徵收科著手準備；另有關管有土地除草之採購案，請研議是否配合季節調整除草頻率，及於相關招標案中增加開口合約工項（如圍籬架設等），以利業務執行。 / ●107年度經管土地綠美化與維護採購案，請區段徵收科考量植栽種植季節及保活期等，蒐尋適合種植之花草，納入標案內容檢討修正。	有關「107年度經管市有土地綠美化與維護」採購案，經詢問相關廠商從施作至驗收、保活時間最少需時2個月，且氣候進入秋冬季，可供種植之綠美化作物種類選擇性較少及栽種時期較長，恐無法如期達到原先綠美化之成效，考量上述原因及會計年度（僅剩1個月），相關經費恐無法於今年辦理支用，故擬不辦理採購。	區段徵收科	繼續列管（至107.12.31） / 簽奉核可後解列
2	107. / 7.24 / 隊務會議	為使民眾更加了解本市測量控制點，建議控制測量科於民眾生活中常碰到之控制點（如登山步道控制點），製作解說牌。	1.107年8月1日至白鷺鷥山場勘，評估設置解說牌之方式，後續聯繫廠商概估設置所需費用。 / 2.廠商於107年10月17日交付解說牌，設置作業已辦竣，共計設置12點。	控制測量科	同意解除列管
3	107. / 8.28 / 隊務會議	北投士林科技園區區段徵收專案住宅公共設施缺失改善進度及新工處零星標案辦理情形，請土木工程科持續追蹤了解	1.專案住宅公共設施缺失，影響民生安全部分將於1個月內完成改善（原預計107年11月30日完成，目前尚有部分缺失施工廠商仍在改善中），其他設施預計4個月內（108年2月）完成改善。 / 2.新工處預定107年12月19日召開專案住宅非屬保固責任之缺失項目責任釐清及住戶新增需求會議，檢討增加納入零星標之工項。	土木工程科	繼續列管（至108.2.28）
4	107. / 8.28 / 、 / 107. / 10.30 / 、 / 107. / 11.27 / 隊務會議	●依107年8月23日北投士林科技園區區段徵收雙首長會議結論，請區段徵收科以107年9月10日前為目標，將第2期拆遷範圍土地全數點交予水利處進行填土整地工程。 / ●請區段徵收科儘速擬定北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍地上物強制拆除計畫，並於今（107）年底前完成拆遷作業。 / ●有關北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍地上物強制拆除計畫，請區段徵收科儘速研擬草案，並提前邀集相關機關沙盤推演；另請注意行政處分程序之周延。	1.截至107年12月14日，計有5門牌建物所坐落之土地因尚有產權爭議、不滿拆遷補償及安置、未完成自行搬遷等因素，尚未完成騰空點交外，其餘土地第2期填土整地工程範圍土地皆已點交予水利處接管，刻持續與未完成自行搬遷之地上物所有權人協調中，並列入強制拆除標的(配合地上物所有權人搬遷現況進行滾動式更新)。 / 2.另前因進入文資審議程序，經本府文化局指定為暫定古蹟之5棟舊有建物，業經本府文資審議會議決議不登錄歷史建物。後續將依本府107年12月11日市長室會議結論，儘速辦理建物拆除及構件保存事宜。	區段徵收科	繼續列管（至108.01.31）
5	107. / 8.28 / 、 / 107. / 9.26 / 、 / 107. / 10.30 / 隊務會議	●有關北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內，洲美街51巷16號、129巷10號及129巷2號等3門牌建物保存一案，請土木工程科洽2期工程設計廠商，評估如無法就地保存之適當搬移方式，以提供後續文資審議參考。 / ●有關北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內，洲美街51巷16號、129巷10號及129巷2號等3門牌建物保存一案，請區段徵收科向文化局了解文資審議相關程序，並請土木工程科洽2期工程設計廠商，評估適宜之異地保存方式，作為文資審議參考。 / ●北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內部分建物涉及文資保存一案，請區段徵收科製作說帖供文資審議委員說明，並請文化局邀集相關土地所有權人出席文資審議會議。另請區段徵收科、土木工程科分析評估採現地保存或異地保存之相關影響及可行之保存方式	1.依本府文化局107年11月30日文資審議委員會決議本案5棟老宅不具文化資產價值，不予保存，將依107年12月11日市長室會議紀錄決議，5棟老宅依文資審議結論儘速辦理拆除，並授權權責單位決定如何保留建物之相關構件。 / 2.本總隊將儘速點交5棟老宅予水利處辦理拆除及建物部分構件保留。	土木工程科	同意解除列管
			有關洲美街51巷16號、129巷2號及10號、81巷10號及三王宮舊址等老舊建物，業經本府107年11月30日文資審議會議決議不指定古蹟、不登錄歷史建築、聚落建築群。	區段徵收科
6	107. / 9.26 / 隊務會議	●北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內原合群資源回收場地下廢棄物處理方式，請土木工程科儘速邀集相關單位開會研商。 / ●北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍內原合群資源回收場地下廢棄物清運作業，請區段徵收科依107年10月19日會議決議，儘速發函通知原土地所有權人限期於1個月內清運完畢。	本案前於98年間原土地所有權人依土地徵收條例40條暨同條例施行細則第44條等規定，向本府申請發給抵價地，並切結原所有土地如經發現地下掩埋廢棄物，申請人(原土地所有權人)願負清運責任。本總隊已於107年12月4日函文通知原土地所有權人，請原土地所有權人於文到30日內清除地下廢棄物，倘未於規定期限內完成地下廢棄物清除者，本府將依廢棄物清理法相關規定逕行代為清除、處理，所衍生廢棄物清除、處理之費用將由本府向原土地所有權人追償。	土木工程科	繼續列管（至107.12.31）
			本案依鈞長批示，已移請土木工程科處理，後續將配合提供相關資料。	區段徵收科	配合土木工程科列管期程
7	107. / 10.30 / 隊務會議	請土木工程科針對107年10月26日社子島開發計畫環評審查會議中，各委員及登記發言民眾提出之意見分類回應。	已於107年12月3日函送回應表及下次會議簡報予環保局。	土木工程科	同意解除列管
8	107. / 10.30 / 隊務會議	為避免文資議題影響後續木柵路四、五段附近地區擬辦區段徵收案及內湖區第九期擬辦市地重劃案之開發進度，請區段徵收科及市地重劃科函請文化局依文化資產保存法第14條規定，辦理擬開發地區文資普查及審議作業。	1.有關木柵路四、五附近地區擬辦區段徵收案，已納入本府都市發展局辦理臺北市文山區都市計畫通盤檢討，主要計畫及細部計畫(第2次通盤檢討)於107年12月6起公開展覽。 / 2.有關函請文化局協助辦理該擬辦開發地區文資普查及審議作業一事，刻正陳核中。	區段徵收科	繼續列管（至107.12.31）
			有關函請文化局辦理文資普查及審議作業一事，刻正簽核中。	市地重劃科	繼續列管（至108.7.30）
9	107. / 10.30 / 隊務會議	為提升南港經貿園區市地重劃案預算執行率，請土木工程科協調台電公司督商積極趕工及辦理經費核銷事宜。	已於107年12月13日函請台電公司趲趕工進，並於107年12月中旬前移回全部已支付且可辦理核銷之憑證過隊。	土木工程科	繼續列管（至107.12.31）
10	107. / 11.27 / 隊務會議	官北及奇岩賸餘可建築土地活化利用委外研究案，請區段徵收科儘速就廠商意見檢討標案內容，並於107年12月初重新辦理招標。	1.官北委外研究案將於12月17日再次上網公告、108年1月2日截標、1月3日開標。 / 2.奇岩委外研究案因部分評選委員因故無法續任，將確定繼任委員後再行招標。	區段徵收科	繼續列管（至107.12.31）
11	107. / 11.27 / 隊務會議	社子島協力造屋安置方案規劃委託服務案期末報告書，請市地重劃科依局長指示就未來執行狀況納入修正。	1.業依局長指示，於107年12月4日召開期末審查會議。 / 2.已請廠商考量未來實際執行情形，就目前評估可行之方案1及方案2進行修正。	市地重劃科	繼續列管（至107.12.31）
12	107. / 11.27 / 隊務會議	社子島專案工作站已設置完成，請市地重劃科追蹤每日民眾洽辦情形，並評估是否安排林副市長視察。	1.10、11月份洽辦人數分別為4人及10人，將持續追蹤洽辦人數。 / 2.另林副市長已取消視察工作站之行程。	市地重劃科	同意解除列管
13	107. / 11.27 / 隊務會議	為了解近年重測疑義行政救濟及訴訟案件發生原因，請測繪管理科提供地政局106年統計專題分析報告。	業將統計專題報告供鈞長參考。	測繪管理科	同意解除列管
14	107. / 11.27 / 隊務會議	請秘書室彙整分析本年度本總隊訴願答辯案之公文各階段處理時間，參考本府暨所屬各機關公文處理各階段時限暨逾時積壓懲處標準表之內容，研訂各階段之處理時限，另為加快此類公文辦理流程及維持公文品質，承辦科室可先與隊部長官溝通討論，避免屢次退文之情形。	1.本年度行政救濟案計20件，各階段處理時間業已彙整完畢，又經洽業務科，承辦人處理時間已包含科內陳核及清稿，未稱客觀。 / 2.另依本府暨所屬各機關公文處理各階段時限暨逾時積壓懲處標準表，行政救濟案件之承辦人員處理時間為全案處理時限2/3（約13.3日）、各級核稿主管則為3小時，建請各科室主管協助宣導相關規定，並善加利用總隊整合平台首頁查詢追蹤待辦公文時限。	秘書室	同意解除列管
			遵照辦理，爾後將先與長官討論，並注意公文時效。	各科室
15	107. / 11.27 / 隊務會議	有關建築物公共安全檢查及申報勞務採購，因勞務契約未訂定廠商申報、登錄不實之罰則，致廠商有履約不實或被建築主管機關處以行政罰時卻無法向廠商追究民事責任之情形，請秘書室等檢視明（108）年度相關標案契約內容是否已明列相關罰則，以符合規定。	108年度相關標案業已檢視完畢，並於契約明列相關罰則，爾後相關案件將配合辦理。	秘書室	同意解除列管
16	107. / 11.27 / 隊務會議	有關「區段徵收其餘可建築土地圍籬汰換工程採購案」，請土木工程科主政並於108年1月前備妥文件辦理招標作業；其餘108年採購案請各科室依表訂時程積極辦理。	相關設計需求資料區徵科已於107年12月13日以便簽方式移交續辦，刻正辦理現場勘查及資料彙整，預定108年1月中旬備妥招標文件。	土木工程科	繼續列管（至108.1.12）
17	107. / 11.27 / 隊務會議	請各科室預為規劃108年度本總隊重要行事曆，並配合地政局時限提報。	業已彙整本總隊重要行事曆並於107年12月10日提供鈞長參考，後續將配合地政局需要提報。	秘書室	同意解除列管

附件2
107年度地政局重要行事曆
月份	類別	工作項目內容	承辦單位	執行情形
12	重要工作	次年度招標文件核定	區徵	本科108年採購案件計3件，研擬招標文件中。	辦理中
			重劃	本科108年度本市內湖區第四期市地重劃區石潭段四小段288地號土地環境清潔勞務採購案業已簽奉核准，於107年12月18日上網公告，同年月25日開標。	辦理中
			控科	本科108年採購案件計3件，已完成2件。 / 「108年度臺北市衛星定位基準網系統維護案」業於107年12月3日決標及「108年度臺北市衛星定位基準網系統軟體擴充案」亦於同年12月12日決標。 / 「108年度地籍線與建築線疑義清理作業暨不同使用分區逕為分割作業」採購案及成立評選委員會業於107年12月17日簽奉核准，刻正擬稿函請本府聯合採購發包中心辦理後續採購事宜。	辦理中
			測科	本科108年採購案件計3件，已完成1件。 / 「多目標地籍圖查詢核發系統維護案」招標文件於11月16日核定，12月5日決標。 / 「108年度臺北市控制測量成果及應用測量成果管理系統維護暨軟體移植與功能調整擴充服務」刻正簽辦中。	辦理中
			秘書室	本室108年採購案件計14件，已完成10件。 / 其餘採購案件陸續研擬招標文件中。	辦理中
			土木 / 人事 會計政風	無預定招標案件。	（無須辦理）
		北科第1期（東基地）土地點交完成	區段徵收科	107年4月下旬開始辦理第1期土地點交(共28筆)，截至107年12月12日，東基地可辦理點交者計15筆土地，其中13筆已完成點交，餘2筆已辦理點交，惟土地所有權人表示鄰地公共設施帶有變電箱等設施而拒絕接管，將再擇期辦理第2次點交。西基地目前可辦理點交者計4筆，並已完成點交2筆。	辦理中
		社子島地區區段徵收案協力造屋方案規劃案驗收完成	市地重劃科	已於107年12月4日召開期末成果審查會議，並於同年月12日函請廠商依會議紀錄限期改正。	辦理中
		北科第2期地上物騰空點交完成	區段徵收科	1.截至107年12月12日，本府已辦竣624/630件騰空點交，並以電話及發文通知尚未完成搬遷之拆遷戶儘速於本府所定期限完成搬遷，以維護領取相關獎勵金之權益。 / 2.截至目前計有5門牌建物（7件）因有私權爭執、不滿拆遷補償及安置、尚未完成自行搬遷等因素無法完成騰空點交外，其餘區域均已完成騰空點交。 / 3.另原進入文資審議程序之5棟老舊建物，前經本府107年11月30日文資審議會議決議，不指定古蹟、不登錄歷史建築、聚落建築群，截至107年12月18日，除51巷16號外，其餘老舊建物皆已點交予水利處進行拆除作業。	辦理中
		北科第2期拆遷補償費發放完成	區段徵收科	1.獨立雜項及附屬雜項工作物拆遷處理費已完成發價通知。 / 2.刻正辦理騰空點交獎勵金及人口遷移費發放作業。	辦理中
		辦理社子島區段徵收安置計畫預備聽證	市地重劃科	1.拘束力報部文，已於107年11月20日發文報請內政部核示。 / 2.已依107年10月1日專家、學者座談會結論修正聽證執行計畫草案，並蒐集各籌備小組之意見。 / 3.為利後續聽證執行，業於107年11月5日請本府相關局處就籌備小組負責事項及聽證作業執行計畫草案提供意見，並於107年12月10日邀集當地里長、專家學者及相關局處共同研商拆遷安置執行計畫（草案）等相關事宜，將依會議結論修正執行計畫後向局長面報，再續行辦理簽陳事宜。 / 4.預計108年5月中旬辦理預備聽證，並視預備聽證辦理情形，再行舉行正式聽證。	辦理中
	工作成果	完成107年度地籍線與建築線疑義清理筆數1,120筆	控科 / 、 / 測科	統計至107年12月18日，已處理1,071筆。	辦理中
		107年度圖根點清理補建計畫完成	控制測量科	業於107年10月26日函送轄區地政事務所，中山地政事務所須俟同年12月21日方能提供現況檢測資料，將於同年12月28日前彙整成果。	辦理中
		釐清地籍圖重測界址疑義案件（260案）	測繪管理科	統計至107年12月20日，已處理182案。	辦理中
		地籍圖重測結果清冊掃描作業達90%	測繪管理科	已提前於107年8月31日，完成342冊掃描建檔及檢查作業。	已完成
		PC07地下連通道工程完工	土木工程科	該工程已逾107年9月5日完工日期，已於107年12月13日函請台電公司要求施工廠商全力趕工，預計107年12月底前完工。	辦理中
	活動	地政講堂-「臺北市整體開發的過去、現在與未來」	市地重劃科	業於107年12月3日簽准訂於同年月19日舉行，刻正辦理講堂前置作業，截至同年月12日已有82人報名。	辦理中