臺北市政府地政局土地開發總隊
109年第1次隊務會議紀錄
時間：109年1月16日（四）上午9時
地點：總隊4樓第一會議室
主席：黃總隊長群 紀錄：師俊倫
出席：詳簽到表
報告事項：
  1. 宣讀108年第12次隊務會議紀錄。
主席裁示：洽悉備查。
  1. 歷次隊務會議決議暨指（裁）示事項執行報告（附件1）
主席裁示：列管案件第2項、第4項中108.9.24指示部份及第7項解除列管，其餘事項繼續列管，請執行單位依期程積極辦理。
  1. 各科室工作報告
（略）

1. 主席指示：
  1. 士林官邸北側地區及奇岩新社區區段徵收剩餘可建築土地活化利用案，請區段徵收科製作甘特圖詳列各應辦事項及辦理期程，並納入總隊早報列管表每週更新。
  2. 社子島擬辦區段徵收相關前置作業及行政程序，請區段徵收科與市地重劃科共同製作甘特圖，並納入總隊早報列管表每週更新。
  3. 木柵路四段、五段地區土地所有權人參與區段徵收暨繼續耕作意願調查，請區段徵收科加強溝通說明俾提升回收率。
  4. 108年度地籍線與建築線疑義清理作業暨不同使用分區逕為分割作業勞務採購案，請控制測量科自下次會議起僅就辦理中之15案說明進度，並應包含都發局指樁狀況，另請將109年度地籍線與建築線疑義清理作業勞務採購案執行情形列表說明。
  5. 議員囑查案件之案由及處理情形，請各業務科爾後以精簡文字陳述；行政救濟案件辦理過程文字亦應適度精簡，又倘已終結，毋須再納入會議資料說明。
  6. 依本府爭訟案件處理原則第2點規定，各機關受理爭訟案件，應於起訴、上訴、收受通知書或裁判書15日內登錄本府法律事務管理系統，並於1個月內提局務會議報告，請各業務科依限登錄，並請秘書室研考併同每月局務會議資料報局。
2. 散會：上午10時50分
 附件1
# 歷次隊務會議決議暨指裁示事項執行情形列管表
序號	列管日期	決議暨指裁示事項	目前執行情形	執行 / 單位	列管情形
1.	108. / 7.22 / 隊務會議	●有關北投士林科技園區區段徵收第1期範圍尚未完成點交抵價地（新洲美段29地號）之鄰地(綠11用地)地下瓦斯整壓站遷移所需經費，請土木工程科參考以往案例，盡速釐清後續工程費用分攤事宜。	林議員瑞圖於108年12月11日召開瓦斯整壓站遷移事宜第3次協調會，協調結論由本總隊分攤管線費用50%，其餘費用由瓦斯公司負擔（惟會中瓦斯公司並未明示承諾同意），瓦斯公司並表示將於2週內提供遷移費用資料予議員。 / 本案經洽瓦斯公司表示已於108年12月底提供瓦斯設施遷移費用資料予議員，並表示公司內部並未承諾費用分攤事宜；嗣經洽議員服務處表示，後續將再召開協調會進行費用分攤協商，爰將視議員再協調結果賡續辦理相關事宜。	區段 / 徵收科 / 、土木工程科	繼續列管 / 至109.2.28（108.12.31） / (108.11.15） / (108.07.31)
2.	108.10.29隊務會議	●有關北投士林科技園區區段徵收專案住宅公共設施非屬保固缺失並已納入修繕工程之改善項目，請土木工程科協請新工處督促施工廠商於年底前完成改善。	修繕工程已於108年12月26日竣工，目前由新工處辦理工程驗收行政作業。 / (建議解除列管)	土木工程科	解除列管
3	107. / 12.19 / 隊務會議	●有關社子島土地改良物查估作業招標一案，請市地重劃科研析前2次流標原因，謹慎擬訂標案內容及標價以順利決標。	本案已於108年12月19日簽准採購招標方式、決標原則及評選委員資格，同年月20日簽准成立評選委員會，並於同年月30日簽奉鈞長核准將招標文件送發包中心辦理公開招標，該中心於109年1月7日同意代辦；另「採購評選委員管理詳述資料表」已於同月8日送該中心續辦。	市地 / 重劃科	繼續列管 / 至 / 109.1.31 / (108.11.30) / (108.8.31)
4	108. / 9.24 / 、 / 108. / 8.27隊務會議	●有關社子島開發案二階環評研擬修正環評報告書初稿案，仍請土木工程科督促亞新公司就現有各項議題資料內容先行修正環評報告書初稿，俾於市長室列管期限（108年底）前提送環保局轉請本府環評委員會續審。 / ●有關社子島開發案二階環評研擬修正環評報告書初稿一案，仍請土木工程科督促亞新公司積極籌辦，如遇執行困難請及早提報專案會議協處。	108年12月20日李副秘書長主持社子島6項階段性待決事項討論會議決議，將防洪計畫核定後續規劃、專案住宅及學校分期分區規劃開闢、工輔法排除公告及配套規劃、海院是否剔除區段徵收範圍等事宜請權責局處考量可能變動之時程，請地政局主政修正整體社子島開發期程及假設條件；109年1月8日市長室會議結論依修正後甘特圖期程辦理，環評將俟細部計畫經都委會審定後，於75日內提送環評報告書修正本予環保局排會審查。	土木 / 工程科	108.9.24指示解除列管 / 、108.8.27指示繼續列管 / 至109.07.31 / (108.12.31)
5	108.10.29隊務會議	為避免住六之六重劃工程疑似未獲相關主管機關核准即擅自施作情形，請市地重劃科及土木工程科協同檢討現行督辦機制，並建立可行之工程巡（稽）查（核）機制。	1.市地重劃科：土木工程科已於108年11月7日箋復自辦重劃區工程督導查核機制修正建議相關資料，並於同年12月25日補充箋復本府各該工程主管機關之現有巡(稽)查(核)機制，刻由本科彙辦中。 / 2.土木工程科：已提供本府水土保持、道路巡查及環境影響評估等主管機關現有巡(稽)查(核)機制。	市地重劃科 / 土木工程科	繼續列管至109.3.31
6 / 新增	108.12.24隊務會議	北投士林科技園區區段徵收第1期範圍申請變更（剔除）環評開發範圍一事，如108年12月底環保局仍未回復預審意見，請土木工程科正式行文予該局申辦。	已於109年1月10再次電洽環保局承辦詢問預審結果，仍回復尚在陳報中，無法提供說明書修改方式。本科刻正研擬提送第1期環評開發範圍變更（剔除）申請書及函稿，預計於109年1月31前正式行文予環保局審查。	土木工程科	繼續列管至109/1/31
7 / 新增	108.12.24隊務會議	北投士林科技園區區段徵收第2期公共工程-道路工程府管計畫進度落後一事，請土木工程科協請新工處評估是否辦理趕工，以追上府管計畫進度。	新工處於109年1月15日北科府管計畫期末查證會議中報告，已要求第2期公共工程-道路工程(東基地)施工廠商趕工於110年5月完工，並修正施工預定進度表，以符合府管計畫進度。	土木工程科	解除列管
8 / 新增	108.12.24隊務會議	士林官邸北側地區及奇岩新社區區段徵收剩餘可建築土地活化利用委外評估案，請區段徵收科考量委外廠商於市府決策更迭時之履約問題，妥為設想妥適之履約方式，俾使規劃成果具備後續運用彈性。	本案經109年1月15向李副秘書長報告後，將以出租型地上權住宅為處分方式，並簽報市府核定，後續將邀集國產署及本府相關機關討論後續履約問題及其處理方式並納入契約規範。	區段 / 徵收科	繼續列管 / (至109年3月9日)