## Sheet1
臺北市政府文化局補助團體私人經費報告表
中華民國 98 年度 第2季
預算年度：95-97
保留款
保留數：35,750,000
年度	工作計畫科目名稱	補助事項或用途	補助對象	保留金額			撥款情形		計畫執行情形		補助情形		原始憑證送審計機關		審核及處理結果
				庫款保留數	暫付保留數	合計	本季撥款金額	截至本季累計撥款金額	已完成	未完成	全部 / 補助	部分 / 補助	是	否
		總計		26,826,185	8,923,815	35,750,000	4,145,650	13,069,465		V	V
97	文化資產之維護與發展	錢穆紀念館委託經營管理	東吳大學		2,700,000	2,700,000	0	2,700,000		V	V
97	營建工程	三級古蹟義芳居古厝局部修繕工程(第2期)	陳高明	650,000		650,000	650,000	650,000	V			V		V
		三級古蹟義芳居古厝局部修繕工程(第3期)	陳高明	570,000		570,000	375,500	375,500		V	V
		三級古蹟陳德星堂正殿修護工程(第3期)	陳德星堂管理委員會	5,310,000		5,310,000	0	0		V		V			已撤銷補助
		三級古蹟陳德星堂三川殿剪黏修復工程	陳德星堂管理委員會	1,400,000		1,400,000	700,000	700,000		V		V
		三級古蹟陳德星堂柱廊過水廊剪黏屋脊屋面修復工程	陳德星堂管理委員會	1,530,000		1,530,000	739,033	739,033		V		V
		市定古蹟慈雲寺修復工程(第4期)	慈雲寺/張雙雙	2,230,000	1,650,000	3,880,000	1,062,000	2,712,000		V	V
		市定古蹟慈雲寺後續整體修復工程規劃設計委託案	慈雲寺/張雙雙	500,000		500,000	0	0		V	V
		臺北市第三級古蹟景美集應廟砂岩石材防護工程	景美集應廟	180,000		180,000	0	0		V		V		V
		閻錫山故居（種能洞）局部修復工程規劃設計委託案	閻伯川紀念會	60,000		60,000	0	0		V	V
		閻錫山故居（種能洞）局部修復工程	閻伯川紀念會	770,000		770,000	0	0		V	V
		長老教會北投教堂修復工程規劃設計委託案	財團法人北部臺灣基督長老教會	500,000		500,000	0	0		V	V
		北投文物館屋面修復工程	財團法人福祿文化基金會	70,000	280,000	350,000	70,000	350,000	V			V
		歷史建築獻堂館屋頂修復及庭園再利用工程	中華民國孔孟學會	3,350,000		3,350,000	0	0		V	V
96	營建工程	補助私有古蹟維護經費-大稻埕千秋街53號店屋修復工程（第2期）	莊永德、莊永旭、莊永明、莊永昭、莊永泰(貴德街53號)	2,600,185	999,815	3,600,000	0	999,815		V		V
		補助私有古蹟維護經費-大稻埕千秋街53號店屋修復工程（第3期）	莊永德、莊永旭、莊永明、莊永昭、莊永泰(貴德街53號)	850,000		850,000	0	0		V		V
		補助私有古蹟維護經費-三級古蹟陳德星堂三川殿修復工程	陳德星堂管理委員會	2,306,000	1,294,000	3,600,000	0	1,294,000		V		V
		補助私有古蹟維護經費-三級古蹟陳德星堂柱廊過水廊修復工程(第2期)	陳德星堂管理委員會	1,500,000		1,500,000	549,117	549,117		V		V
		補助私有古蹟維護經費-臺北市市定古蹟文萌樓修復工程委託規劃設計	朱素秋、林一桂	450,000		450,000	0	0		V	V
95	營建工程	大稻埕千秋街店屋貴德街53號修復工程(第1期)	莊永德、莊永旭、莊永明、莊永昭、莊永泰(貴德街53號)	2,000,000	2,000,000	4,000,000	0	2,000,000		V		V
註：1.依據審計部88年6月24日審計部臺審部法字第880037號令修正發布「審計機關審核私人領受公款補助辦法」規定辦理。
2.「計畫執行情形」、「補助情形」、「原始憑證送審計機關」等欄請以勾選註記。
3.「審核及處理結果」欄請依「臺北市政府文化局委託經營館所暨補助結案審核表」審核結果，以文字敘述補助計畫用途核符情形。
承辦單位					主辦會計					機關長官