# 臺北市○○區○○國民小學附設幼兒園
# ○○學年度新生家長參觀日活動實施計畫
# 一、依據：教育局○○年○月○日北市教前字第○○○號函辦理。
# 二、目的：（一）開放學校空間，增進新生家長參與並了解本園經營理念。
# （二）開放教學參觀，增進家長了解本學的教學特色及班級經營。
# 三、時間：○○年○月○日（○）上午9：30至15：00
# 四、地點：幼兒園辦公室及各班教室
# 五、對象：新生家長及幼兒，本園全體親師生
# 六、活動內容：
# ＊○○年○月○日(星期○)
時間	工作內容	負責人員	地點	準備物品
9:00～9：20	準備工作	園主任 / 各班教師	幼兒園 / 辦公室	幼兒園簡介 / 招生簡章 / 幼兒學習檔案及作品集
第一場 / 9：30～10：20	參觀家長簽到 / 本園簡介(教學活動及相關入園說明) / 環境參觀	園主任 / 老師 / 老師 / 老師	幼兒園 / 辦公室	幼兒園簡介 / 招生簡章 / 幼兒學習檔案及作品集
第二場 / 10：30～11：20
11：20～13：00	午休時間，換場交接
第三場 / 13：00～13：50	參觀家長簽到 / 本園簡介(教學活動及相關入園說明) / 環境參觀	園主任 / 老師 / 老師 / 老師	幼兒園 / 辦公室	幼兒園簡介 / 招生簡章 / 幼兒學習檔案及作品集
第四場 / 14：00～14：50

# 七、工作分配表
工作內容	負責人	完成日期	備註
活動計畫提出 / 召開會議討論	園主任	○○.○○.○○(○)	確定當日工作分配並聘請代課教師2名
印發通知單與簡介	園主任	○○.○○.○○(○)
製作簡介ppt	園主任	○○.○○.○○(○)	各班提供主題教學照片10張至smb
更新班級網頁	各班教師	○○.○○.○○(○)
教室情境佈置	各班教師	○○.○○.○○(○)	延用母親節主題成果展佈置
張貼外牆海報	各班教師	○○.○○.○○(○)	教學活動照片看板呈現(全開1~2張/班)
各班檔案送至辦公室	各班教師	○○.○○.○○(○)	每班幼兒學習檔案及作品夾各2本
拍照		○○.○○.○○(○)
代課老師2名	園主任	○○.○○.○○(○)	1位支援○○班、1位支援○○班

# (一)經費預算表：由「」項下支應
# (二)本計畫陳校長核准後實施，修正時亦同。
# 承辦人 園主任 校長