99年「全民國防教育暑期戰鬥營」實施計畫

壹、依據：

一、「全民國防教育法」第三、六、七條。

二、國防部98年12月31日國政文教字第0980019160號令頒99年推展「全民國防教育」工作計畫。

貮、目的：

為推動各級學校「全民國防教育」，期以「多元教學」與「寓教於樂」方式，結合國防專業與軍事特色，辦理暑期戰鬥營活動，藉實訓、實作、實況，引導青年學子體驗國防事務，強化國防建設對國家整體安全之重要性，建立全民國防共識，激發全民防衛國家意識。

參、執行構想：

由國防部主導，軍種策劃執行，行政院新聞局、教育部軍訓處、直轄市及各縣市政府等單位協辦，於99年7-8月間，辦理「全民國防教育暑期戰鬥營」活動，並區分先期宣傳、網路填表暨通信報名、接訓整備、接訓實施、活動報導、效益延伸及成效檢討等階段，運用部內分工及跨部會協調機制，達成接訓任務（各單位分工要項表，如附錄1）。

肆、權責區分：

一、承辦單位：國防部總政治作戰局、陸軍、海軍、空軍、後備及憲兵司令部。

二、協辦單位：國防部聯合後勤司令部、國防部主計局、國防部軍醫局、國防大學、國防部人力司（國軍人才招募中心）、國防部法制司、國防部人事參謀次長室、國防部作戰及計畫參謀次長室、國防部後勤參謀次長室。

三、協調單位：行政院新聞局（國內處）、教育部（軍訓處）、直轄市及各縣市政府（新聞室）。

伍、營隊規劃（如附錄2）：

一、陸軍司令部：金門、馬祖、鐵甲戰鬥營及傘訓特戰營。

二、海軍司令部：兩棲勇士挑戰營。

三、空軍司令部：飛行暨防空體驗營。

四、後備司令部：成功嶺戰鬥營。

五、憲兵司令部：鐵衛戰鬥營。

陸、活動地點：本島北、中、南部及外島金門、馬祖等地區。

柒、活動期程：99年7月5日至8月13日。

捌、參加對象：具中華民國國籍之高中（職）以上在學青年（不含國中應屆畢業生）。

玖、報名方式：

為考量公平、公開性與兼具安全認證，採網路登錄填表後郵寄報名表方式辦理。

一、網路登錄：

（ㄧ）會員註冊：自99年5月1日0800時起至5月14日1800時止，開放註冊成為會員，舊會員完成基本資料校正。

（二）網路填表：5月8日0800時起至5月14日1800時止，於「全民國防教育暑期戰鬥營報名網站」（http://camp.gpwb.gov.tw）依所示步驟，完成報名資料勾選後，列印報名表1份，黏貼身份證正、反面影本，並於簽名欄親筆簽名，家長（或監護人）於同意欄親筆簽名及蓋章，就讀學校教官於簽證欄完成簽證（蓋職官章）。未完成上述程序者，一律不受理報名表。

二、郵寄報名表：前項報名表，於99年5月21日前（含21日）郵寄（以郵戳為憑）至各戰鬥營（地址詳閱簡章），始完成報名手續。

三、授權由各軍司令部及辦班單位，直接掌握網路報名資料認證作業。

拾、課程規劃：

一、共同課程：

「全民國防教育（含影帶收視）」共同活動課程，不單獨排訂授課時數，以融入「團輔活動」中採多元活潑方式施教。

二、專業課程：

為保持彈性，由各主辦單位依單位任務與特性，運用既有教育訓練場地及設施，規劃具國防軍事特色之專業課程，遴選合格師資授課，強化各營隊活動教育內容、授課品質及服務水準，並慎選幹部及教官，加強訓練與勤前講習，以增進工作知能與應變能力。

三、暑期戰鬥營屬專案任務，授課教官上課時數，非屬學校教育計畫課程，請依行政院「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」辦理。

四、團輔員由各辦班單位遴派，政戰總隊負責培訓，依活動期程納編至各營隊施教。

拾壹、文宣規劃：

全民國防教育暑期戰鬥營，區分「先期宣傳」、「活動報導」、「延伸效益」等階段，運用政府機關（構）、政戰專業部隊文宣通路與能量，擴大報導戰鬥營特色與活動，宣揚全民國防教育理念，提高戰鬥營活動強度，激發全民防衛國家意識（整體文宣構想，如附錄3）。

拾貮、經費運用與帳務處理：

一、參加戰鬥營活動學生，於報到時繳交膳食、保險、洗滌等費用，並依「國軍各級單位現金會計作業規定」以保管款科目辦理收付作業，不得挪移墊用。

（一）膳食費：

學員膳食費交營區伙食團以搭伙方式辦理，由單位伙食團開立收據（國軍官兵伙食團收款收據）交個人收執；活動期間營區每日伙食公布表須區分「單位伙食公布表」及「營隊伙食公布表」。

（二）洗滌費：

學員服裝、床單、被套洗滌費於活動結束前，由營隊繳納主計部門辦理支付洗衣廠商。

（三）保險費：

由營隊於活動前協助完成要保相關事宜，並繳納主計部門辦理支付壽險公司。（保險期程自活動當日1300時起至活動結束日2400時止）

二、活動期間經費運用之會計憑證（原始憑證及記帳憑證），請依「國軍各單位預算簿籍憑證保管期限參照表」妥慎保管。

拾參、天然災害：

一、不良天氣各營隊應變作為（詳如附錄4）：

二、地震、海嘯等天然災害或其他事變：

戰鬥營所在縣市如列為災區，未完成報到者，活動取消；已完成報到者，由辦班單位視救災狀況停止活動或解散，並辦理退費。

三、H1N1疫情應變作為：

（一）依98年5月5日國醫保健字第0980003288號令頒國防部「防治H1N1新型流感」實施計畫辦理。

（二）各營隊寄發錄取通知並與學員電話聯絡時，需註明（說明）：報到前如有發燒症狀或身體不適致不克參加者，請儘早通知辦班單位，以利通知備取人員參加。

（三）報到時，由具防護能量之醫務人員，對學員量測體温，並詢問身體有無不適症狀、有無家屬前往疫區之旅遊史；金門、馬祖戰鬥營於松山軍用機場、台馬輪西岸碼頭旅客服務中心適切地點設置體温量測站，協助報到學員量測體温。

（四）量測體溫後，發現學員有發燒狀況，應立即通知緊急聯絡人，並協助學員就醫（發燒學員以不參訓為原則）。

（五）各營隊除依軍醫系統回報疑似呼吸道傳染病外，並須依暑期戰鬥營安全協調管制作為逐級回報。

（六）學員個人如因發燒無法完成訓練，辦班單位依實際剩餘天數，退還伙食費。

（七）學員報到後，因發燒送醫，經醫院判為確認病例，該梯次立即停止活動，通知學員緊急聯絡人活動中止原因，並由軍醫部門進行醫療協處及後續管制。

拾肆、一般規定：

一、幹部考核：

各戰鬥營帶隊官及輔導幹部，應選優遴派儀表端莊、負責盡職、有經驗之幹部擔任，並依法完成安全調查作業程序，以維護國軍形象。

二、生活作息：

暑期戰鬥營活動目的，乃為使青年學生親身體驗國防事務，故營隊作息、膳食、福利品供應等應與部隊待遇相同。

三、服裝規定：

受訓學生上課應著迷彩服，服裝套量以合身為原則，請各需求單位循後勤系統申補，結訓時清洗繳回，歸還聯勤地區補給庫（軍種後勤部門）列為堪品管制。

四、訓練安全：

（一）戰鬥營實施各項課程或活動，應先由專業課程教官下達安全規定，特應重視夏令期間中暑防治宣導，防治要領比照新兵入伍訓練模式辦理。

（二）各營隊安排射擊課程時，單位主官需到場督課，並特重安全問題，務期順利完成戰鬥營任務。

（三）地屬山區之戰鬥營營隊，應慎防毒蛇（蜂）及蚊蟲咬傷。

五、車輛運輸：

（一）為達國軍舉辦戰鬥營宗旨與特色，交通工具應與部隊官兵一致，使用軍用輸具乘載，不特別租用民車

，以維持部隊常態作法。

（二）外島營隊，如遇天氣不良採取備案需運送學員至北投復興崗營區時，可協調聯勤各地支部支援調派車輛。

六、輔導機制：

各營隊成立「男、女性輔導員機制」，指派專責人員（心輔官），負責學生生活輔導及寢室內生活管理。

七、搜救機制：

「暑期戰鬥營」部分營隊，因醫療能量不足及具特殊性，依據「國軍搜救作業手冊規定」，參加活動學生列為國軍搜救範圍，亦納入衡山戰情管制機制，以因應突發狀況可立即處置（如附錄5）。

八、照（救）護機制：

各單位應納編醫官（醫官不足時，需派具EMT1以上人員）及男女性醫勤人員，編成醫療照（救）護小組，先期完成救護講習，配置救護車輛及醫療器材，24小時伴隨支援各戰鬥營隊，擔任緊急救（照）護之任務，並建立聯外（民間）救護機制。

九、安全管制：

各單位應成立「安全管制中心」，編組人員輪值，建立回報及應變機制，並做好安全檢查、場地預檢、活動預校及各項安全防範措施（緊急應變作為如附錄6）。

十、警衛勤務：戰鬥營寢室日、夜間安全維護，為營區指揮官之責，應妥慎規劃日間留守幹部及夜間衛哨勤務，並將學生寢室列入巡查重點，避免肇生打架滋事及貴重物品遺失情形。

十一、環境衛生：

學生寢室週邊及伙房廚具，應先期完成消毒作業，並保存三餐食物檢體72小時，以防食物中毒事件發生。

十二、請各軍司令部將各戰鬥營各項規定暨要求納入場地預檢項目，本部適時派員督檢（輔訪表如附錄7）。

十三、各營隊於活動辦畢後二週內將活動紀實（含佐證資料）繳交本部，據以辦理獎勵。

十四、各單位依據本計畫，結合任務特性規劃具體作法，       報部審查，並按分工職掌推動本項活動。

十五、本計畫未盡事宜，另令補充之。

附錄1

| 99年「全民國防教育暑期戰鬥營」分工職掌表 |
| --- |
| 單位 | 分工事項 |
| 行政院 新聞局 | 1、運用公益媒體通路資源，刊播戰鬥營活動相關宣導短片、訊息及文宣素材。 2、協助將戰鬥營活動，納入青少年休閒娛樂暑期活動宣傳摺頁。 |
| 教育部 （軍訓處） | 1、教育部入口網站，建置戰鬥營活動資訊。 2、協助安排營隊幹部校園宣導事宜。 3、協助戰鬥營文宣海報及活動簡章傳散、張貼等宣導事宜。 4、參訓學員家屬聯繫與協助處理緊急事故等相關事宜。 5、協助排除患有心臟病、氣喘病或其他慢性疾病不適參加活動者參加報名。 |
| 直轄市及各縣市政府 | 1、協助辦理戰鬥營活動宣導短片，於縣市有線電視台公播事宜。 2、各縣市政府入口網站，公布並宣導戰鬥營活動資訊。 |
| 國防部 主計局 | 協助活動經費審查及預算科目調整事宜。 |
| 國防部 軍醫局 | 1、各營隊醫療照（救）護機制督導。 2、參加暑期戰鬥營學生，納入「國軍搜救機制」、「國軍聯合傷患調節中心」、「國防部聯合作戰指揮中心」管制。 |
| 國防部 法制司 | 1、協辦戰鬥營活動簡章審查事宜。 2、協助戰鬥營活動法律諮詢事宜。 |
| 人力司 國軍人才 招募中心 | 1、鏈結全民國防教育網，宣導戰鬥營活動。 2、運用人才招募時機傳散文宣海報並宣導報名相關事宜。 3、負責於戰鬥營團輔活動師資培訓班及各營隊講習時，安排招募相關課程說明。 |
| 人事參謀 次長室 | 協助辦理獎懲相關事宜。 |
| 作戰及計畫 參謀次長室 | 1、指導各軍司令部執行戰鬥營「專業課程」教官遴派、課程規劃審查與教育訓練場地、彈藥申請及設施安全督導檢查。 2、配合戰鬥營活動期程，適切調整部隊訓練流路，減少任務重疊。 3、參加暑期戰鬥營學生，納入「國軍搜救機制」、「國軍聯合傷患調節中心」、「國防部聯合作戰指揮中心」管制。 4、金門戰鬥營參訓學員運輸軍機派遣及不良天氣備案運輸載具調派相關事宜。 |
| 後勤參謀 次長室 | 1、指導各軍辦理後勤裝備、油料申補作業等整體相關事宜。 2、戰鬥營膳食及伙食帳務督導。 3、協助辦班單位迷彩服裝調借事宜。 4、戰鬥營隊車輛運輸安全維護督導。 |
| 國防大學 政戰學院 | 負責金門、馬祖戰鬥營不良天氣影響飛（航）行安全時，學員食、宿安排。 |
| 陸、海、空軍、後備及憲兵 司令部 | 1、戰鬥營活動課程、食宿、訓練場地、武器、彈藥、運輸載具、後勤裝備及安全紀律整體規劃執行事宜。 2、網路報名審認作業。 3、結合各階段重點，運用內部報刊開闢專欄介紹戰鬥營各隊活動及營區懇親會時機宣導戰鬥營活動項目。 4、結合作戰區民事單位，擴大宣導99年暑期戰鬥營相關活動及訊息。 5、戰鬥營生活作息、服裝規定及內部管理督導。 6、戰鬥營帶隊官及輔導幹部考核遴選督導。 7、協助金、馬戰鬥營，遇天氣不良備案時運輸載具派遣事宜。 |
| 聯合後勤 司令部 | 1、與後次室協調，協助辦理各營隊學員迷彩服調借事宜。 2、協助各營隊輕兵器檢整作業。 3、協助金、馬戰鬥營，遇天氣不良備案時運輸載具派遣事宜。 |
| 總政戰局 軍事發言人室 | 1、規劃辦理戰鬥營活動新聞發布及記者會事宜。 2、指導各軍司令部辦理媒體邀訪並管制相關活動報導事宜。 3、管制軍聞社實施戰鬥營活動專輯拍攝事宜，並於「國防線上」節目製播專輯。 |
| 總政戰局 主計室 | 協助活動經費撥款結報事宜。 |
| 青年日報社 | 1、結合暑期戰鬥營活動，於青年日報、奮鬥月刊、吾愛吾家等刊物開闢專欄，並報導活動成效。 2、辦理通訊員講習。 |
| 軍聞社 | 1、於「國防線上」節目製播戰鬥營活動專輯。 2、戰鬥營活動專輯攝製。 |
| 政戰總隊 | 1、戰鬥營報名活動宣導及公益短片、廣告廣播帶（30秒CF）製作。 2、辦理戰鬥營團輔活動師資培訓班事宜。 3、製作廣播系列專題報導。 4、於全省調頻網、調幅網、電台網站、電子看板等管道，報導、載植活動簡章重要內容，擴大宣教效果。 5、依據各階段宣教重點，製播人物專訪、短評等系列廣播專輯節目，提高社教影響層面。 6、負責金門、馬祖戰鬥營不良天氣影響飛（航）行安全時，學員住宿及備案課程之執行。 |
| 總政戰局 文宣政教處 | 1、辦理戰鬥營文宣摺頁製作。 2、訂定營區文宣佈置規定與作法。 3、管制青年日報開闢專欄報導活動實況。 4、配合「莒光園地」節目宣傳活動訊息並製播專輯，擴大執行成效。 5、派遣藝工隊支援營隊辦理晚會事宜。 6、計畫綜辦戰鬥營活動全般工作。 |
| 備考 |  |

附錄2

附錄3

附錄4

| 99年「全民國防教育暑期戰鬥營」遇天氣不良應變作為 |
| --- |
| 狀況 | 時間 | 金門戰鬥營 | 馬祖戰鬥營 | 本島營隊 | 各分工單位 |
| 颱風 (戰鬥營所在縣市政府宣佈停班停課） | D日 | 1.延後一日報到。 2.D+1日仍停班停課，該梯次取消活動。 | 取消活動。 | 1.延後一日報到。 2.D+1日仍停班停課，該梯次取消活動。 | 文教處： 1.管制各營隊延後報到或提前結訓事宜。 2.協調作計室及海軍司令部派遣輸具輸運金、馬戰鬥營學員事宜。 作計室：協調派遣C-130輸運金門戰鬥營學員。 陸軍司令部：掌握外島營隊學員報到、結訓及協調相關司令部輸運事宜。 海軍司令部：協助馬祖戰鬥營學員輸運事宜。 各軍司令部：管制各營隊延後報到或提前結訓事宜。 |
|  | 活動 中 | 學員於各營區防颱，課程改於室內實施。 |  |
|  | D+3日 |  | 不影響。 |  |
|  | D+4日 |  | 依實際狀況提前結訓。 |  |
| 不良 天氣 | D日 | 1.依屏東、松山、金門機場天氣狀況迄1500時C-130無法起降,學員至政戰學院待命。 2.迄D+1日1500時仍不宜飛行，該梯次取消。 | 1.1800時前,台灣海峽風力達8級，學員至政戰學院待命。 2.D+1日0800時依海軍艦隊指揮部晨報，迄1100時海象不適航行，該梯次取消。 | 不影響。 | 文教處： 1.管制各營隊延後報到或提前結訓事宜。 2.協調作計室辦理金門戰鬥營軍機派遣事宜。 作計室：協助派遣C-130軍機輸運金門戰鬥營學員。 陸軍司令部：掌握外島營隊學員安全及協調相關司令部輸運事宜。 海軍司令部： 瞭解艦隊指揮部晨報結論，艦艇航行狀況，隨時回報本部。 聯勤司令部：協助外島戰鬥營，派遣車輛輸運學員至政戰學院。 國防大學：安排學員食宿 政戰總隊：學員住宿政戰學院時之活動安排。 各軍司令部：協助並管制各營隊延後報到或提前結訓事宜。 |
|  | D+3 日 | 如遇熱帶低氣壓於本週可能形成颱風影響台灣，學員提前於本日結訓返台。 | 不影響。 |  |
|  | D+4日 | 1.如為熱帶低氣壓，學員提前結訓返台。 2.迄1500時止，C-130無法起降，學員延後一天結訓。 | 如為熱帶低氣壓，學員提前結訓返台。 | 依實際狀況提前結訓。 |  |
| 註：1.各項應變作為均須與家長切取連繫。 2.學員膳食費，依實際受訓天數收取。 |

附錄5

附錄6

附錄7

| 99年「全民國防教育暑期戰鬥營」輔訪要項表 |
| --- |
| 受檢單位 |  | 駐地 |  |
| 日期 |  | 督導官 |  |
| 區分 | 督導項目 | 所見事實 | 備考 |
| 報到事務 | 報到動線、流程是否順暢，人員解說是否簡單明瞭？ |  |  |
|  | 裝備領取有無窒礙難行之處？ |  |  |
|  | 是否派人引導學員報到？ |  |  |
|  | 經費繳納是否開立領據？ |  |  |
|  | 服裝申請狀況？各類型號是否充足？ |  |  |
|  | 營隊幹部編組是否完善？是否辦理勤前講習？ |  |  |
|  | 是否規劃雨天報到處？ |  |  |
|  | 學員報到時，是否完成體温量測並記錄備查。 |  |  |
| 教學及場地整備 | 助教及示範人員(部隊)是否完成編組及訓練？ |  |  |
|  | 各項教學編組及規劃是否適切、完備（如射擊前應完成射擊指揮官、安全軍官、警戒勤務、靶溝勤務及醫護人員等編組）？ |  |  |
|  | 各類型課程訓練教材、教具是否足夠？是否完成檢整？有否辦理教官試講？ |  |  |
| 教學及場地整備 | 實施水上活動是否完成救生器材準備及救生員編組? |  |  |
|  | 各項設施危安因素是否納入考量，並完成防範措施？ |  |  |
|  | 各授課場地是否依標準規範設置安全規定標示牌？ |  |  |
|  | 各項課程是否完成雨天備案規劃？ |  |  |
|  | 各授課場地設施、器材設置是否滿足操課需求，危險區域有無完成標示或設置警告標示牌？ |  |  |
|  | 靶場及靶區附近是否完成場地清理(如暴露之卵石、彈藥破片)？ |  |  |
|  | 實彈射擊武器、彈藥是否完成鑑定與檢整？ |  |  |
|  | 課程安全規定是否完成訂定？ |  |  |
| 內部管理暨醫療保健 | 隊職幹部是否熟知「兩性關係法」等相關規定？ |  |  |
|  | 報名資料是否專人保管？有無做其他運用？ |  |  |
|  | 男女住宿區規劃是否適切？安全管制措施為何？ |  |  |
|  | 專輯攝製人員及隨隊教官食宿及規劃執行情形？ |  |  |
|  | 生活區「生活公約」設置狀況？ |  |  |
|  | 警衛勤務編組規劃情形？ |  |  |

| 內部管理暨醫療保健 | 是否開設安全管制中心？連繫網絡（電話）是否建立？可否通聯？ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 生活區各危險區域及禁止通行區域是否完成標示或設置警告標示牌？ |  |  |
|  | 是否設立（福利品）服務台？品項是否充足？ |  |  |
|  | 生活設施是否有故障或窒礙產生未能立即改進？（如飲水機、浴廁設施、照明設備） |  |  |
|  | 醫療小組是否納編軍醫官(或具EMT1以上證照人員)及男、女性醫勤人員？ |  |  |
|  | 是否依部頒規定完成「H1N1」防範措施?（如營區入口實施量測體温所需人力與物力規劃、環境清消所需防護裝備及藥劑等） |  |  |
|  | 課程安排於室內時，通風狀況是否良好？ |  |  |
|  | 有無建立聯外（民間）救護機制？ |  |  |
|  | 救護站、救護車設施（如氧氣、急救甦醒器、心臟電擊器、冰桶等急救裝備）是否完備、是否針對可能發生之傷害（如毒蛇、蜂蜇、中暑等）完成適當之急救器材整備、開設位置是否適當？ |  |  |

| 膳食衛生 | 膳食人員是否完成合格訓練？完成健康檢查？ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 每日伙食是否提前公佈，公佈表與部隊伙食有無區隔？ |  |  |
|  | 食勤人員工作時是否全程配戴口罩及手套，配膳檯是否加裝防塵設施？ |  |  |
|  | 配膳檯週邊衛生管理是否周延？用餐期間有無編組幹部督導？ |  |  |
| 文宣、團輔 | 「精神佈置」之內容、字體、配色、間距（圖、旗）、位置，是否適切，並能使學員深切感受戰鬥營之氣氛與意義？ |  |  |
|  | 是否依戰鬥營類型、場地大小，擇置圓鼓、大型海報、精神堡壘、布帘、拱門、看板、佈告欄或廣挿國旗等文宣作為? |  |  |
|  | 團康活動規劃狀況及團輔人員運用情形？ |  |  |
|  | 是否於生活區明顯處製作「肝膽相照園地」、「生活花絮」，內容需包含我們的長官（幹部）及學員之學號、興趣、專長等資料並提供留言版。 |  |  |
|  | 營區播音系統之音質、效果是否清晰？（播放情形及學員反應如何） |  |  |
|  | 辦班單位是否選派具音樂專長幹部（學員），教唱「全民國防歌」「戰鬥營隊歌」、「赴戰」等三首曲目，並於集合、行進或晚點名等時機齊唱？ |  |  |
|  | 相關文宣摺頁、戰鬥營紀念品轉發情形？ |  |  |
|  | 各單位是否配合相關課程，舉辦「全民國防教育」有獎徵答，並提供獎品？ |  |  |
|  | 通訊員運用及執行成效？ |  |  |
| 經費運用 | 各單位文宣經費運用情形？ |  |  |
|  | 參加學員自付經費運用與帳務處理作業是否依部頒規定辦理？ |  |  |
|  | 經費運用及帳務處理之表單、收據明細、伙食公布情形？ |  |  |
| 受檢單位主官簽名欄 |  |

# Text boxes

99年「暑期戰鬥營」整體文宣規劃構想

作戰區民事單位

各軍司令部

政戰專業部隊單位

國防部入口網站

火車站服務處

人才招募中心

校園宣導

縣市政府入口網站

縣市政府有線電視

全民國防教育網

教育部入口網站

國內新聞媒體

新聞局國內處

98年報名參加學生

達成接訓目標

文宣通路

宣導對象

高中職及大專校院學生、學校教師（官）、社會大眾（學生家長）、軍事院校學生及幹部。

執行構想

「全民國防教育」整體文宣，以「暑期戰鬥營」活動

為介面，結合全民國防教育主軸，區分「先期宣傳」、「活動報導」、「效益延伸」等階段，運用部內分工及部外協調機制，達成接訓任務，擴大宣傳成效。

文宣主軸

附註

本表依據國防部94年 5月13日猛狻字第0940001177號令頒國

軍搜救作業規定調製，餘搜救作業程序請詳閱上述規定辦理

協調

管制

申請

同時循暑期戰鬥營危機處理機制流程回報

運送至申請醫院

同時統一安排有關救

護車接運及住院事宜

立即下令搜救待命機艦至目

標區執行緊急傷患運送作業

國防部聯合作戰指揮中心

高、特勤官核准

國防部聯合作戰指揮中心

（搜救官24小時輪值）

（軍線）608134

國防部國軍聯合傷患調節中心

（國防部軍醫局24小時輪值）

（軍線）255720

（自動）02-23815054

暑期戰鬥營辦班單位

（軍醫官、營區指揮官）

「暑期戰鬥營」陸上緊急傷患運送作業程序