臺北市勞動力重建運用處102年度庇護工場評鑑計畫

- 依據：

- 依「身心障礙者庇護工場設立管理及補助準則」第20條：「直轄市、縣(市)主管機關對庇護工場應定期辦理業務評鑑，績效優良者，主管機關得予公開表揚或獎勵。」

- 目的：

- 瞭解本市立案庇護工場之營運狀況。

- 鼓勵庇護工場注重經營管理並提昇服務品質。

- 提供身心障礙者、就業服務機構及民眾有關本市庇護工場運作之正確資訊。

- 經由專家學者評鑑並彙整建議事項，作為爾後施政之參考依據。

- 對象：本市立案許可之庇護工場。

- 辦理方式：

- 102年度庇護工場評鑑指標已於101年12月17日北市勞障字第10140427200號函知本市所轄庇護工場，受評期程為100年8月1日至101年12月31日止。

- 籌組評鑑小組並辦理實地評鑑。評鑑方式含括書面資料審閱、現場訪談及觀察等。若庇護工場於受評期間涉有違反勞工法令情節重大、業務或財務有不實陳報、採購履約爭議達3件以上…等其一情事並經臺北市勞動力重建運用處查證屬實者，其評鑑成績不得為甲等以上(含甲等)。

  - 優等：90分以上。

  - 甲等：80分至89分。

  - 乙等：70分至79分。

  - 丙等：60分至69分。

  - 丁等：59分以下。

- 對於評鑑結果優異者，頒發獎狀及獎金以茲鼓勵。

  - 優等：每家獎金額度為3萬元，合計共取5家為原則。

  - 甲等：獎金額度為5千元，合計共取30家為原則。

上述獎金額度及得獎家數將視實際評鑑結果做調整。

- 新設立或新接受本處委託之庇護工場，若至101年12月止之「營運期間」尚未達半年者，將另安排評鑑作業。此類補評不予發放獎金。

- 辦理期程：

一、自102年3月1日至102年12月31日

二、實施進度表如下表：

| 月份 工作項目 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 簽核評鑑計畫 | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 籌組評鑑小組 |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 庇護工場自評作業 |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 辦理評鑑委員會前會 |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 實地評鑑 |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 公開表揚及獎勵 |  |  |  |  |  |  |  |  | *** |  |
| 八 | 第二波評鑑作業 |  |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |
| 八 | 核銷 |  |  |  |  |  |  |  |  | *** | *** |

- 預期效益：

- 強化現有庇護工場營運發展之經營管理並提昇服務品質。

- 建構庇護工場評鑑指標及機制，以評估本局施政措施之成效，並作為未來庇護工場立案及管理改進之參考。

- 公開表揚獎勵優良單位，作為其他庇護工場之表率。

- 經費預算：

本計畫所需經費由臺北市勞動力重建運用處預算項下支應。

- 本計畫  奉核後實施，修正時亦同。