附件16-1

預定進度管考期程自評表(範例)

學校名稱：                              達到目標值：               %

| 工程名稱 | 完成期程 | 是否符合 | 無法達到目標或進度落後或有不可抗力因素 說明 | 符合 分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 廁所整修工程 | 2月完成徵選建築師 4月完成上網公告 5月完成工程發包 8月完工 | (是□否 (是□否 (是□否 (是□否 |  | 4 |
|  | 月完成徵選建築師 月完成上網公告 月完成工程發包 月完工 | □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |  |  |
|  | 月完成徵選建築師 月完成上網公告 月完成工程發包 月完工 | □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |  |  |
|  | 月完成徵選建築師 月完成上網公告 月完成工程發包 月完工 | □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |  |  |
|  | 月完成徵選建築師 月完成上網公告 月完成工程發包 月完工 | □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |  |  |

總計：    分

總務處：                                        機關首長：

備註：

- 以工程案件為母數，例如工程項目有5案(5*4=20)，有4件工程完成期程皆符合2月底完成徵選建築師、4月完成上網公告、5月完成工程發包及8月底完工，符合分數=4*4=16；1件未能如期完成發包及完工且有積極作為或符合不可抗力因素，符合分數=1*2=2；目標值=(16+2)/20=90%

各校於年度結束前(12月15日)將自評表函報教育局備查後，各校自行依額度辦理敘獎

預定進度落後機關督導檢核表

工程名稱：                      ；預定進度：     %；實際進度：    %

| 工程生命週期 | 遭遇困難 | 督導檢核項目 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程發包階段 | 被控設計綁標 | 是否依府頒或工程會施工規範擬訂 請建築師提供3家以上廠商型錄供參，再確認是否獨家或專利 檢視是否依政府採購法第26條執行注意事項辦理 |  |
|  | 流標( )次或廢標 | 檢視廠商資格是否過當 檢視是否有超量設計 是否有以小綁大(技術規格) 工期是否過短 付款不合理 |  |
|  | 其他 |  |  |
| 工程履約階段 | 已逾開工期限廠商遲未開工 | 預定進度表(或相關表件)是否提送 建築師是否逾審核時間 召開工務會議協調 啟動工程督導小組機制 要求限期完成 材料送審過程(承商、建築師)遇到困難 材料無法取得，建築師無法配合提出替代方案 |  |
|  | 進度嚴重落後 | 廠商原因(出工數、財務危機等) 提報趕工計畫 加強督導及工務會議頻率(紀錄務必記載) 請廠商負責人親自出席會議 要求更換不適任人員 廠商承攬工程過多，人力調配有困難 天候因素 施作項目有誤，待釐清 契約變更程序未完成 召開工務會議協調(紀錄務必記載) 限期廠商及建築師提送期程 有爭議函請本局或專家學者協助 |  |
|  | 其他 |  |  |
| 完工驗收階段 | 工期或驗收爭議 | 召開工務會議協調 函請本局或專家學者協助 無爭議是否先行辦理部分驗收 建議廠商履約調解 |  |
|  | 使用執照無法取得 | 召開工務會議協調(找出問題點) 請建築師提出因應對策 窒礙難行函請本局協助或召開跨局處協調 |  |
|  | 其他 |  |  |

總務處：                                        機關首長：