臺北市政府教育局工程督導缺失改善追蹤表(範本)
工程名稱	100年度操場跑道整修工程		督導日期			100年7月20日 時
缺失項目	施工日誌承商與建築師工期計算應一致，且廠商應補填列第二聯 / 一分宜蘭石、透氣式PU、預鑄界石、及球場跑道畫線確認圖送審資料應依期限完成送審 / 環保勞安衛及交維措施請依本府所屬各機關公共工程安全衛生須知相關規定填列 / 工程廢棄物應堆置整齊並以帆布覆蓋 / 跑道周邊水溝為避免大雨土石淤積，請加裝紗網
改善對策及結果	已補填妥施工日誌第二聯(詳附件1) / 材料送審資料依規定於100.7.31前已完成送審(詳附件2) / 已依規定填列一般性作業安全衛生稽查表(詳附件3) / 已於100.7.28改善完成(詳附件4) / 已於100.7.28加裝紗網(詳附件5)				完成日期		100年 7 月31 日
預防及矯正措施 / 辦理情形	每日嚴格督促廠商務必填寫施工日誌 / 督促建築師及本校人員應依規定及頻率確實定期稽查並填寫稽查表 / 本校要求輪值人員每日確實巡視，不符合規定立即請廠商改善
施工廠商		設計監造單位		主辦機關
工地負責人員 / 品管人員 / 專任工程人員		監造現場人員 / 建築師		承辦人員 / 總務主任 / 機關首長
督導人員	直接將督導人員名字填入

填表及檢送資料注意事項
  1. 缺失項目請合併填寫成一張，並於改善期限內函報本局結案。
  2. 改善對策及結果一一陳列說明，有附件請加註(附件1,2,3)
  3. 品質管理文件經督導後缺漏部分應附佐證資料（補充各單位核章之封面即可，不用整本提送）。施工廠商提供改善前、中、後照片應同一角度拍攝且加註日期。
  4. 補送施工日誌以督導日期後資料(例7月20日督導，提送資料應為7月21日以後文件)，施工日誌採用建築物施工日誌，監造日報表無區隔一律採用公共工程監造日報表。
  5. 一般性作業安全衛生稽查表適用機關及監造單位定期稽查使用，廠商可依上開表格修正，名稱應修正為「一般性作業安全衛生檢查表」(應與施工計畫內容相同)。
  6. 缺失完成日期不一，以最後修正時間代之。
  7. 預防及矯正措施辦理情形應視施工缺失種類及情形，決定是否要求填寫，廠商缺失由設計監造單位填寫，設計監造單位缺失由工程主辦機關填寫。
  8. 施工廠商核章部分：有涉及專任工程人員缺失，改善完成後務必核章，否則無需核章，僅工地負責人及品管人員核章即可。
  9. 設計監造單位部分：監造現場人員及建築師務必核章
  10. 主辦機關部分：機關首長、總務主任及承辦人員務必核章
  11. 如送審資料內含試驗報告，監造品質人員無需判讀，倘為指定檢驗或抽驗材料，由廠商品質人員初評，監造品質人員再判讀。